## POD (hidden)
PILA DEMOSTRATIVA DE LIXIVIACIÓN
POD
ASISTENTES 11-07-2023
| CODIGO | NOMBRE | CARGO | EMPRESA | ASISTENCIA
| PL | Pablo Lizama | Contralourner | BHP | X
| MJ | Mauricio Jones | Ing. planificación y control | BHP | X
| GA | Guillermo Ahumada | Ing. planificación y control | BHP | X
| RM | Ramon Hernan Maturana | Principal delivery | BHP | X
| JJ | Jorge Antonio Jara | Ing. de control de terreno | BHP | x
| JD | José Luis Deney | Gerente MPM | MPM | X
| CG | Carlos Gutiérrez | Administrador Contrato | MPM | X
| CA | Carlos Araya | Jefe oficina técnica | MPM | X
| LF | Leonel Fierro | Jefe de terreno | MPM
| CF | Carlos Fernández | Jefe HSEC | MPM | X
| WA | Wilmen Álvarez | Prevencionista | MPM
| PO | Paula Osorio | Programación y control | MPM
| RA | Rodrigo Arteaga | Jefe de terreno | MPM | X
| MY | Marcelo Yáñez | Prevencionista | MPM | X
| AM | Alejandro Mendes | Programación y control | MPM | X
HSEC SEGURIDAD
| Fecha | Tipo | Descripción | Plan de Acción | Fecha Cierre | Responsable | Observación |  | Estado | Principales Temas de Seguridad Abordados
| 2023-07-06 | Layout de IIFF Nitrobio |  | Levantamiento BHP | 2023-07-12 | MPM HSEC/ OF TEC. | Layout de transito de camiones Layout general |  | Abierto | Preparación de Sketch de caminos
| 2023-07-06 | Normalización de sobre tamaño en tránsitos peatonales |  | Levantamiento BHP | 2023-07-11 | MPM HSEC / Terreno | Trabajo en ejecución 90% |  | Abierto | Difundir cierre de punto, a personal directo
| 2023-07-06 | Elaboración y modificación de pretiles para la interacción entre equipos e impacto equipo móvil/vehículo a persona. (Pretiles para baños, instalación de faena, instalaciones provisorias, segregación de loro vio) |  | Levantamiento BHP | 2023-07-12 | MPM HSEC / Terreno | Actividad a 90% condicionada a su cumplimiento a reanudación de actividades |  | Abierto | Difundir cierre de punto, a personal directo
| 2023-07-06 | Implementación de afiches e informativos para conocimiento de trabajadores. |  | Levantamiento BHP | 2023-07-08 | MPM HSEC |  |  | Cerrado
| 2023-07-08 | IIFF Nitrobio Sin servicios Higiénicos independientes y separados para hombre y mujeres | Actividades detenidas | Levantamiento de observaciones realizadas por Guiñez | 2023-07-10 | MPM HSEC | Se dispondrá de 8 baños entregados por Resiter designando 1 exclusivo para mujeres (Dotación 80) |  | Cerrado | Se solicitara mas baños para abordar las necesidades de servicios higiénicos de la totalidad de la dotación
| 2023-07-08 | IIFF Nitrobio sin sala de cambio | Actividades detenidas | Levantamiento de observaciones realizadas por Guiñez | 2023-07-09 | MPM HSEC | Se realiza levantamiento y se Habilitan 20 casilleros |  | Cerrado | Sala de cambio de hombres y mujeres.
| 2023-07-08 | IIFF Nitrobio Sin extintores | Actividades detenidas | Levantamiento de observaciones realizadas por Guiñez | 2023-07-08 | MPM HSEC | Lista de chequeo D.S 594 con Guiñez |  | Cerrado | D.S 594 (Condiciones físicas y ambientales)
| 2023-08-09 | Establecer un programa de sanitización y desratización que asegure el control de plagas de interés sanitario (ratones, insectos). |  | Lista de chequeo D.S 594 |  | MPM HSEC | Empresa agroamancay responde correo para postura control de vectores (a la espera de cotización) |  | Abierto | D.S 594 (Condiciones físicas y ambientales)
| 2023-08-09 | Establecer un programa periódico de sanitización y desinsectación de los servicios higiénicos. |  | Lista de chequeo D.S 594 | 2023-07-10 | MPM HSEC | Se enviará correo a Isis Parada indicando número de baño y ubicación para incluirlos en ruta de Resiter |  | Cerrado | Se incorpora en ruta de servicios higiénicos de Resiter dispuestos en nuestras instalaciones de faena
| 2023-08-09 | Jaula para almacenar las sustancias peligrosas en recintos específicos destinados para tales efectos |  | Lista de chequeo D.S 594 | 2023-07-16 | MPM HSEC // Terreno | Se implementarán jaulas de sustancias peligrosas según estándares establecidos |  | Abierto
| 2023-08-09 | Verificar que las instalaciones eléctricas, instaladas, protegidas y mantenidas de acuerdo a las normas establecidas por la autoridad competente |  | Lista de chequeo D.S 594 | 2023-07-14 | MPM HSEC | Se encuentra solicitado a todo el Personal evaluación de estándar Aislación y Bloqueo (correo enviado a Angela Castillo) |  | Abierto | Se responde correo con fecha 10-07-2023 indicando otro responsable para la inscripción, gestión ya realizada (sujeto a fecha disponible)
| 2023-08-09 | Implementación de protocolo de MMC (Manejo manual de carga) |  | Lista de chequeo D.S 594 | 2023-07-11 | MPM HSEC | Se realiza el plan de acción por manejo manual de carga |  | Cerrado | Plan de acción enviado y se encuentra en proceso de implementación según las etapas correspondiente.
Ítem | ID | CONSTRUCCIÓN, LOGISTICA Y BODEGA | AREA | Prioridad | Fecha Programa. | Fecha Reprog | Fecha Cierre | STATUS (Abierto/Cerrado) | Responsable BHP | Responsable MPM | COMENTARIO
1 |  | Instalación de señaléticas y delimitación de área (segregación). | IIFF | Alta | 30-07-2023 -- 01-07-2023 |  | 2023-07-08 | Cerrado |  | Jefe terreno
2 |  | Habilitación de estacionamiento de equipos mayores y menores. | IIFF | Alta | 30-07-2023 -- 01-07-2023 |  | 2023-07-08 | Cerrado |  | Jefe terreno
3 |  | Difusión y capacitación de IPER (Inventario de riesgo) de seguridad de actividades de fin de semana | Cine campamento 7000 | Alta | 30-07-2023 -- 01-07-2023 |  | 2023-07-04 | Cerrado |  | Prevencionista HSEC
4 |  | Levantamiento y replanteo topográfico de la ingeniería. (línea de tierra) | IIFF | Alta | 29-07-2023 -- 01-07-2023 |  | 2023-07-06 | Cerrado |  | Topografía
5 |  | Trabajos de limpieza y orden de área | IIFF | Alta | 31-07-2023 -- 01-07-2023 | XXXX |  | Cerrado | Jorge Jara | Jefe terreno | Actividad continua, esperando disposición final. // Patio de enajenación autorizado Radia tracking frecuencia trasportes MEL
6 |  | Levantamiento de estructura edificio planta piloto CPY | planta piloto | Alta | 30-07-2023 -- 01-07-2023 |  | 2023-07-02 | Cerrado |  | Jefe terreno
7 |  | Preparación e instalación de faena N°2 planta seleccionadora | Planta seleccionadora | Alta | 05-07-2023 -- 07-07-2023 |  |  | Abierto |  | Maquinaria | Planta seleccionadora detenida por observaciones de HSEC BHP ( Sin protección en correas y partes móviles) "Equipo Acreditado"
8 |  | Trabajos previos de saneamiento del área. | Pila Nitro | Alta | 02-07-2023 -- 05-07-2023 | XXXX |  | Abierto // Seguimiento | Jorge Jara | Jefe terreno | Actividad continua, esperando disposición final. // Patio de enajenación autorizado // se dispondrá en n lugar transitorio en IIFF nitro bio
9 |  | Producción traslado de material Underliner, Etapa 1 | Pila Nitro | Baja | 07-07-2023 -- 22-07-2023 | XXXX |  | Abierto | Jorge Jara | Jefe terreno | Definir entrega de área // Layout // IIFF //
10 |  | Realizar Apertura de libro de obra |  | Alta | 2023-07-11 |  |  | Abierto |  | Jefe terreno// OF TEC
11 |  | Configurar radio a la frecuencia correspondiente |  | Alta | 2023-07-11 |  |  | Abierto |  | Jefe terreno// OF TEC | se habilitaran 3 radios
12 |  | Levantamiento Topográfico de columnas | Columnas | Baja |  |  |  | Abierto
13 |  | Levantamiento geo radar en edificio columnas | Columnas | Baja |  |  |  | Abierto
14 |  | Autorización de cachimba // Inducción a conductores | Pila Nitro | Alta | 2023-07-11 |  |  | Abierto |  | Jefe terreno// OF TEC | Coordinar capacitación a conductores
Ítem | ID | QA/QC | AREA | Prioridad | Fecha Programa. | Fecha Reprog | Fecha Cierre | STATUS (Abierto/Cerrado) | Responsable BHP | Responsable MPM | COMENTARIO
1 |  | Ensayos de calificación de suelo | Pila Nitro | Alta | 2023-07-11 |  | 2023-07-11 | Abierto |  | Calidad
2 |  | Acreditación de laboratorio Ingemar | Pila Nitro | Alta |  |  |  | Abierto // Seguimiento
3
4
5
Ítem | ID | INGENIERIA | AREA | Prioridad | Fecha Programa. | Fecha Reprog | Fecha Cierre | STATUS (Abierto/Cerrado) | Responsable BHP | Responsable MPM | COMENTARIO
1 |  | Entrega Oficial de planos para construcción |  | Alta | 2023-05-10 | 2023-07-13 |  | Abierto | Pablo Lizama
4
5

## 1. Portada
POD
Fecha: | 2025-10-28
Jefe de Turno Codelco: | Jonathan Garcia
Jefe de Turno Fe Grande : | Rodrigo Perez
Turno: | (8x6)
POD N°: | 288
Inicio periodo de POD : | 2025-01-12
Termino periodo de POD : | 2025-12-27
,
289

## 2. Asistencia
Contrato: 4600028830
Nombre: CC-006-CONSTRUCCION OBRAS TEMPRANAS MOVIMIENTO DE TIERRA MASIVO
ASISTENCIA POD
CODIGO | NOMBRE | CARGO | EMPRESA | CORREO | Sabado | Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes
[5 empty] | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
MV | Mauricio Velásquez | Gerente de Proyecto | VP | mvela012@codelco.cl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AP | Alvaro Pérez | Director Sr. Construcción (Administrador Contrato) | VP | apere041@codelco.cl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RG | Rodrigo Gutiérrez | Jefe Sr. de Ingeniería | VP | rguti016@codelco.cl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DM | Daniella Montecinos | Jefe Sr. de Calidad | VP | dmont019@codelco.cl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KH | Karina Heinz | Jefe Sr. de Adquisiciones | VP | KHein001@codelco.cl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VP - CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10
JR | Javier Ramirez | Jefe Sr. Construcción y Montaje (8x6) | VP | jrami067@codelco.cl | 0 | 0 | 0 | 0
JG | Jonathan Garcia | Jefe Sr. Construcción y Montaje (8x6) | VP | jgarc035@codelco.cl | 0 | 0 | 0 | 0
HG | Heriberto Galleguillos | Especialista Sr. Construcción (8x6) | VP | HGall009@codelco.cl | 0 | 0 | 0 | 10
RR | René Rivadeneira | Especialista Sr. Construcción (8x6) | VP | RRiva012@codelco.cl | 0 | 0 | 10 | 10
KG | Karen Gonzalez | ITO Construcción | DRS | kgonzalezo@drs.cl | 10 | 10 | 10 | 10
MM | Marcelo Moreno | ITO Ingenieria | DRS | mmore033@contratistas.codelco.cl | 0 | 0 | 0 | 0
JL | Jorge Lagos | ITO Construcción | DRS | jlagosd@drs.cl | 0 | 0 | 0 | 0
CC | Claudio Corvalan | ITO Construcción | DRS | ccorv001@contratistas.codelco.cl | 0 | 0 | 0 | 0
VP - SSOMA |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10
MV | Manuel Valenzuela | Especialista Av. En SSO | VP | mvale022@codelco.cl | 0 | 0 | 0 | 0
EDM | Eduardo Munnier | Especialista Av. En SSO | VP | emuni001@codelco.cl | 0 | 0 | 0 | 0
JM | Jaime Montecinos | ITO Seguridad | DRS | JMont010@contratistas.codelco.cl | 0 | 0 | 0 | 0
MG | Miguel Gallardo | ITO Seguridad | DRS | - | 10 | 10 | 10 | 10
MA | Marcela Alvarez | Especialista Av. Sustentabilidad | DRS | malvarez@drs.cl | 0 | 0 | 0 | 0
JA | Jenny Araya | Especialista Av. Sustentabilidad | DRS | jarayav@drs.cl | 0 | 0 | 0 | 0
OA | Oscar Alcaide | Especialista Av. Sustentabilidad | DRS | oalcaide@drs.cl | 0 | 0 | 0 | 0
VP - CALIDAD |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10
PB | Paolo Berrios | ITO Calidad | DRS | pberrios@drs.cl | 0 | 0 | 0 | 0
DR | David Rivas | ITO Calidad | DRS | drivas@drs.cl | 10 | 10 | 10 | 10
FG - OFICINA TECNICA |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 0
AM | Antonio Muñoz | Jefe de Oficina tecnica (5x2) | Fegrande | aamunoz@fegrande.cl | 0 | 0 | 0 | 0
SA | Samuel Rojas | Programación (8x6) | Fegrande | sorojas@fegrande.cl | 10 | 10 | 10 | 0
ES | Esteban Salgado | Programación (8x6) | Fegrande | esalgado@fegrande.cl | 0 | 0 | 0 | 0
FG - CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10
HB | Hugo Benavides | Jefe de Terreno (8x6) | Fegrande | hbenavides@fegrande.cl | 0 | 0 | 0 | 0
RP | Rodrigo Perez | Jefe de Terreno (8x6) | Fegrande | rperezc@fegrande.cl | 10 | 10 | 10 | 10
JSM | Jhonni San Martin | Jefe de Area (8x6) | Fegrande | jasanmartin@fegrande.cl | 0 | 0 | 0 | 0
RS | Raúl Sandoval | Jefe de Terreno (5x2) | Fegrande | rsandovalb@fegrande.cl | 0 | 0 | 0 | 0
FG - PRODUCTIVIDAD |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10
EV | Eduardo Vergara | Ingeniero de Productividad (8x6) | Fegrande | evergarac@fegrande.cl | 0 | 0 | 0 | 0
PI | Pedro Inzunza | Ingeniero de Productividad (8x6) | Fegrande | peinzunza@fegrande.cl | 10 | 10 | 10 | 10
FG - CALIDAD |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10
JC | Jose Caceres | Jefe de Calidad (5x2) | Fegrande | jcaceress@fegrande.cl | 0 | 0 | 0 | 0
LS | Luis Solar | Inspector de Calidad (8x6) | Fegrande | lasolar@fegrande.cl | 0 | 0 | 0 | 0
HV | Heraldo Villaroel | Inspector de Calidad (8x6) | Fegrande | hrvillaroel@fegrande.cl | 10 | 10 | 10 | 10
FV | Francisco Vilches | Inspector de Calidad (14x14) | Fegrande | fvilchessantander@gmail.com | 10 | 10 | 10 | 0
AR | Agustin Ramos | Inspector de Calidad (14x14) | Fegrande | acramops@fegrande.cl | 0 | 0 | 0 | 0
FG - MAQUINARIA |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10
PA | Pablo Alarcon | Jefe de Maquinaria (5x2) | Fegrande | pdalarcon@salfamontajes.com | 0 | 0 | 0 | 0
HT | Hugo Triviño | Supervisor Maquinaria (14x14) | Fegrande | hgtrivino@fegrande.cl | 0 | 0 | 0 | 0
JM | Jesus Mellado | Supervisor Maquinaria (14x14) | Fegrande | jesmella.garrido@gmail.com | 10 | 10 | 10 | 10
IC | Ignacio Carvajal | Supervisor Mantención (14x14) | Fegrande | crvjlignacio@gmail.com | 0 | 0 | 0 | 0
LA | Luciano Altamirano | Asistente Maquinaria (14x14) | Fegrande | laltamiranov@fegrande.cl | 0 | 0 | 0 | 0
FG - SSOMA |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10
LR | Luis Ramos | Jefe SSOMA (5x2) | Fegrande | lramos@fegrande.cl | 0 | 0 | 0 | 0
JM | Juan Miranda | Prevencionista de Riesgos (8x6) | Fegrande | jmiranda@fegrande.cl | 0 | 0 | 0 | 0
AL | Alejandro Letelier | Prevencionista de Riesgos (8x6) | Fegrande | aletelierg@fegrande.cl | 0 | 0 | 0 | 0
CFP | Constanza Fonseca | Prevencionista de Riesgos (8x6) | Fegrande | cfonseca@fegrande.cl | 10 | 10 | 10 | 10
LH | Luis Hidalgo | Prevencionista de Riesgos (8x6) | Fegrande | hidalgo.luis.560preve7@gmail.com | 0
ER | Eduardo Reyes | Prevencionista de Riesgos (8x6) | Fegrande | ereyes@fegrande.cl | 0
Asistencia Fegrande |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 0% | 0% | 0%
Asistencia VP |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
Asietencia General |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 91.67% | 0% | 0% | 0%
Asiste | 10
Reemplazo | 1
No asiste | 0
Formulas:
Domingo = +[Sabado]+1

## Plan de Arranque (hidden)
PLAN DE ARRANQUE REV 26/01/2025
N° | ACTIVIDADES | Unidad | Cantidad | COMIENZO | TÉRMINO | DURACIÓN [DÍAS] | Real | Observación | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11
| Plan De Arranque |  |  | 2025-01-27 | 2025-02-02 | 7
1 | Trabajos instalación de faenas |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 3
1.1 | Tendido de canalización y cables | gl | 1 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2 | 100% | bar: 2025-01-27
1.2 | Conexionado | gl | 1 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 1 | 100%
1.3 | Puesta en Marcha | gl | 1 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 1 | 100%
1.4 | Instalación de Señalética | gl | 1 | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 3 | 100%
1.5 | Instalación Garita de acceso | gl | 1 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 1 | 100%
2 | Acreditación de Equipos |  |  | 2025-01-27 | 2025-02-01 | 6
2.1 | Camión Combustible ChevroletFVR 1724 AT | c/u | 1 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 1
2.2 | Camión Lubricador Mercedes Benz ATEGO 1726 48 | c/u | 1 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 1
2.3 | Camión Tolva Mercedes Benz AROCS 4848 | c/u | 1 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 1 | 100%
2.4 | Camión Tolva Mercedes Benz AROCS 4848 | c/u | 1 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 1
2.5 | Camión Tolva Mercedes Benz AROCS 4848 | c/u | 1 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 1
2.6 | Motoniveladora Caterpillar 150 | c/u | 1 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 1
2.7 | Rampla Tremac SR PLANO 13,5 MTS. | c/u | 1 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 1
2.8 | Retroexcavadora John Deere310 L | c/u | 1 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 1
2.9 | Retroexcavadora John Deere310 L | c/u | 1 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 1
2.10 | Camion pluma Mercedez Benz Arocs 3342 | c/u | 1 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 1 | 100%
2.11 | Tracto Camión Mercedes Benz NEW ACTRON 2645 | c/u | 1 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 1
3 | Traslado de Equipos mayores a Obra |  |  | 2025-01-27 | 2025-02-01 | 6
3.1 | Excavadora 30 T caterpillar 350 | c/u | 1 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 1 | 100%
3.2 | Excavadora 45 T caterpillar 350 | c/u | 1 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 1 | 100%
3.3 | Bulldozer Caterpillar D8 | c/u | 1 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 1
3.4 | Bulldozer Caterpillar D8 | c/u | 1 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 1
3.5 | Bulldozer John Deere 850J | c/u | 1 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 1
3.6 | Excavadora 30 T Sany | c/u | 1 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 1
3.7 | Excavadora 45 T Hyundai HX 520SL | c/u | 1 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 1
3.8 | Motoniveladora Caterpillar 150 | c/u | 1 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 1
3.9 | Retroexcavadora John Deere310 L | c/u | 1 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 1
3.10 | Retroexcavadora John Deere310 L | c/u | 1 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 1
3.11 | Rodillo Hamm HC110I | c/u | 1 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 1
4 | Mejoramiento y señalización camino acceso IIFF |  |  | 2025-01-27 | 2025-02-02 | 7
4.1 | Diseño camino acceso directo IIFF | gl | 1 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2 | 100%
4.2 | Construcción del camino | gl | 1 | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 3 | 40%
4.3 | Habilitación del camino (señalética) | gl | 1 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2 | 0%
4.4 | Construcción estacionamiento equipo pesado | gl | 1 | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 3 | 0%

## 3.SSO
Contrato: 4600028830
Nombre: CC-006-CONSTRUCCION OBRAS TEMPRANAS MOVIMIENTO DE TIERRA MASIVO
CRUZ DE SEGURIDAD
[6 empty] | 1 | 2 | 3
OCTUBRE
[6 empty] | 4 | 5 | 6
|  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15
|  | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24
[6 empty] | 25 | 26 | 27
ACUMULADO MES
| Hallazgos |  | 88 |  |  | 28 | 29 | 30
| Tarjeta Verde |  | 18
| Policlinico |  | 5 |  |  | 31
Días sin accidente
Días con accidente sin tiempo perdido
Días con accidente con tiempo perdido
SSO
REGISTRO DE EVENTOS
Fecha |  |  | Descripción del Día |  |  |  |  | Clasificación | Fecha Compromiso |  | Estado (Abierto/Cerrado)
REFLEXIÓN DEL DÍA
FECHA |  |  | DESCRIPCIÓN
2025-10-27 |  |  | Hallazgos: 0 Tarjeta verde: 0 Traslado de trabajador a policlinico: 0

## 4.Plan anterior
Contrato: 4600028830
Nombre: CC-006-CONSTRUCCION OBRAS TEMPRANAS MOVIMIENTO DE TIERRA MASIVO
Plan día Anterior | [10 empty] | CNC |  |  |  |  | CANTIDAD SEMANAL 25-oct al 31-oct |  |  |  | ACUMULADO
N° POD | TRISEMANAL (T) / COLCHÓN (C) | Fecha | Responsable | ID P6 | Área de trabajo | Descripción Ítem | Unidad | Cantidad Programada | Cantidad Real | Cumplimiento | Causa | Subcausa | Tipo | Descripción de CNC | Responsable | CANT. PROG | CANT.REAL | HH PROG | HH REAL | % AVANCE | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-18
Actividades Realizadas
287 | T | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | M5111-CI-1000.1 | Camino PEAD | Excavación TCN - DM 0 (Oreja Ruta 50) | m3 | 125 | 220 | 176% | [5 empty] | 375 | 540 | 62.633 | 90.1915 | 144%
287 | T | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | M5111-CI-1020.7 | Camino PEAD | Excavación en Roca - DM 6900 | m3 | 140 | 72 | 51.43% |  |  |  | Se trabaja en el remante del material, por lo que los volumenes realizados van a bajada | R. Perez | 910 | 486 | 727.0319 | 388.283 | 53.41%
287 | C | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | M5111-CI-1040.1 | Camino PEAD | Relleno Estructural T1 - Enlace Sur y norte / DM 390 a 403 / 1826 a 1836 | m3 |  | 696 | n/a | [5 empty] | 0 | 2104 | 0 | 873.1112 | -
287 | T | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | M5111-CI-1040.6 | Camino PEAD | Relleno Estructural T1 - DM 5500 a 5555 / 5420 a 5480 / 5570 a 5600 | m3 | 220 | 240 | 109.1% | [5 empty] | 880 | 980 | 365.1796 | 406.6773 | 111.4%
287 | T | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | M5111-CI-1040.7 | Camino PEAD | Relleno Estructural T1 - DM 6060 a 6180 / 6556 a 6580 (C5) / 6604 a 6621 (C4) / 6780 a 6860 | m3 | 150 | 366 | 244% | [5 empty] | 1525 | 972 | 228.2372 | 342.7708 | 63.74%
287 | T | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | M5111-CI-1080.1 | Camino PEAD | Relleno Base Granular - DM 470 a 580 | m3 | 120 | 120 | 100% | [5 empty] | 943.7447 | 560 | 291.5315 | 172.9892 | 59.34%
287 | T | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | M5111-CI-1090.4 | Camino PEAD | Relleno Sub-base Granular - 5420 a 5480 | m3 | 325 | 319.2 | 98.22% | [5 empty] | 0 | 924 | 0 | 285.3659 | -
287 | T | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | M5111-ES-1010 | Cruce Cañeria Relave | Prearmado de Anillos Corrugados | und | 6 | 4 | 66.67% |  |  |  | Se utiliza tiempo efectivo de la jornada para el traslado y orden del material de corrugado para los siguientes cruces | R. Perez | 25 | 21 | 1564.3019 | 799.5321 | 84%
287 | C | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | M5111-HO-1090 | CHMH3 | Montaje de Cajones Adicionales | und | 0 | 3 | n/a | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 79.8 | -
287 | C | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | M5112-CI-1000 | Acceso Acopio A4 y A5 | Excavación TCN | m3 | 0 | 126 | n/a | [5 empty] | 0 | 126 | 0 | 9.0902 | -
287 | T | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | M5112-CI-1030 | Acceso Acopio A4 y A5 | Relleno Estructural T1 | m3 | 125 | 420 | 336% | [5 empty] | 820 | 564 | 346.992 | 238.6628 | 68.78%
287 | C | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | M3765-CI-1030 | Piscina de aguas recuperada | Relleno Estructural T1 | m3 |  | 180 | n/a | [5 empty] | 0 | 306 | 0 | 137.917 | -
287 | C | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | M6000-CI-1030 | Obras completarias | Manejo de Acopio a 3eros - Agreducam | m3 |  | 420 | n/a | [5 empty] | 0 | 420 | 0 | 17.64 | -
287 | T | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | Adi 018.1 | Cerco Arqueologico | Cierre Perimetral Arqueologico (Polines + Malla Metalica) | ml | 50 | 50 | 100% | [5 empty] | 100 | 50 | 626.46 | 313.23 | 50%
287 | T | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | NDC-019.1 | Barrio Civico | Excavación en Roca | m3 | 140 | 36 | 25.71% |  |  |  | Se termina la malla de perforado en sector, el material retirado corresponde al suelto resultante. Martillo neumatico no se encuentra operativo | R. Perez | 630 | 36 | 609.9499 | 34.8543 | 5.714%
Actividades No Realizadas
287 | T | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | M3765-CI-1040 | Piscina de aguas recuperada | Excavación en Roca con transporte a botadero | m3 | 295 | 0 | 0% |  |  |  | Se debe realizar capas de relleno previo a continuar las actividades de excavacion | R. Perez | 1930 | 215 | 1517.1683 | 169.011 | 11.14%
287 | T | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | NDC12.1.2 | Patio contratistas N°2 | Planchado de Plataforma | m2 | 2600 | 0 | 0% |  |  |  | Se trabaja en nivelación de material sin compactar | R. Perez | 10000 | 1800 | 1469 | 264.42 | 18%
HORARIO DE INICIO DE TRABAJOS - 27.10.2025
FRENTE |  |  | ACOPIO A2 | CAMINO ACC PEAD DM 0 A 1800 | CAMINO ACC PEAD DM 5000 a 6000 | CAMINO ACC PEAD - DM 6000 A 8000 | Piscinas Aguas Recuperada |  | BARRIO CIVICO
HORARIO DE INICIO EFECTIVO |  |  | 7:43 | 7:50 | 8:04 | 8:10 | 8:15 |  | 8:10
Consideraciones:

## Dotación Personal (hidden)
DOTACIÓN PERSONAL - PERT TALABRE
Personal Indirecto | Obra | Personal Directo | Obra
Gerente de Proyecto |  | Jornal |  | RESUMEN PERT TALABRE
Administrador de Contrato |  | Rigger Baja |  | EN OBRA
JEFES DE TERRENO |  | Maestro de Segunda OOCC MT |  | EN CALAMA
Jefe de Terreno |  | Maestro de Primera OOCC MT |  | EN CASA MATRIZ
Supervisor MT |  | Maestro Mayor OOCC MT |  | EN DESCANSO
Supervisor OOCC |  | Capataz OOCC MT |  | AUSENTE
Supervisor Andamios |  | Capataz Estructural |  | PERMISO CON GOCE
Supervisor Estructuras |  | Capataz Eléctrico- Mecánico- Piping |  | PERMISO SIN GOCE
Jefe de Maquinarias y Mantención |  | Soldador Caldera/ Canería |  | LICENCIA MEDICA
Administrativo Maquinarias y Mantención |  | Soldador Tig |  | EN TRAYECTO
Chofer Cama baja y Lubricador |  | Soldador Plancha |  | TELETRABAJO
Mecánico Mantención |  | Soldador Electrico. |  | VIGENTE
Eléctrico Mantención |  | M. Mayor Eléctrico- Mecánico- Piping |  | EN ACREDITACION
Soldador Mantención |  | M. Mayor Estructural |  | TOTAL CONTRATADOS
Jefe Oficina Técnica |  | M. Primera Eléctrico- Mecánico- Piping |  | SOLICITAR FINIQUITO
Jefe de Programación |  | M. Primera Estructural |  | FINIQUITADO
Jefe Control de Costos |  | M. Segunda Eléctrico- Mecánico- Piping |  | TOTAL
Encargado de Productividad (Agente de Cambio) |  | M. Segunda Estructural
Ayudante Oficina Técnica |  | Rigger Baja
Encargado de Producción / Controller |  | Chofer Pluma
Encargado OPC |  | Operador B (retro/rod/CF/ Planta Seleccionadora)
Hidrogeólogo |  | Operador A - Excavadora
Jefe de Calidad |  | Operador A - Bulldozer
Inspector de Calidad OOCC |  | Operador Motoniveladora / Grúa
Encargado Control Documentos
Jefe de Topografía
Topógrafo
Nivelador
Alarifes
Jefe de Bodega
Expeditor
Pañoleros
Chofer Servicios
Chofer Petróleo
Jefe Seguridad y Salud ocupacional
Exp. Prevención Riesgo
Encargado de Herramientas de Gstión
Control Documental SSOMA
Jefe de Medio Ambiente
Encargado Servicios Obra
Jefe RRLL
Ayudante Administrativo
Ayudante Administrativo Calama (Reclutamiento)
Total Indirectos | 0 | Total Directos | 0

## Dotación Equipos (hidden)
DOTACION EQUIPOS
Descripción Equipo | Cantidad | Status
2.1 Equipos Menores | 8
BUS | 0
CAMIONETA | 6
GENERADOR ELECTRICO | 1
MINIBUS | 1
TORRES DE ILUMINACION | 0
RODILLO COMPACTADOR | 0
2.2 Equipos mayores | 2
BULLDOZER D-6 | 0
BULLDOZER D-8
CAMION ALJIBE | 0
CAMION CAMA BAJA | 0
GRUA 1250 | 0
GRUA 110 AT | 0
GRUA TODO TERRENO | 0
CAMION COMBUSTIBLE | 0
CAMION PLUMA | 1
CAMION TOLVA | 0
CARGADOR FRONTAL | 0
EXCAVADORA | 0
GRUA HORQUILLA | 0
MOTONIVELADORA | 0
RETROEXCAVADORA | 1
RODILLO VIBRADOR | 0
Total Equipos | 10

## 5.Plan Dia
Contrato: 4600028830
Nombre: CC-006-CONSTRUCCION OBRAS TEMPRANAS MOVIMIENTO DE TIERRA MASIVO
Plan Día
N° POD | TRIEMANAL / COLCHÓN | Fecha | Responsable | ID P6 | Ruta critica | Área de trabajo | Descripción Ítem | Unidad | Cantidad Programada | Cantidad Proyectada Dia | Riesgos criticos aplicables | Restricciones | Responsable
Actividades realizables
287 | T | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | M5111-CI-1020.7 | Si | Camino PEAD | Excavación en roca con transporte a botadero a 4 km - PK: 6900 | m3 | 120 | 70 | RC06-25-27
287 | T | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | M5111-CI-1040.1 | No | Camino PEAD | Relleno estructural bien graduado compactado o tipo 1 - PK: 5000 a 6000 | m3 | 220 | 220 | RC06-25-27
287 | T | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | M5111-CI-1040.8 | No | Camino PEAD | Relleno estructural bien graduado compactado o tipo 1 - PK: 6000 a 8000 | m3 | 150 | 150 | RC06-25-27
287 | T | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | M5111-CI-1090.1 | Si | Camino PEAD | Sub-Base Granular (CBR 60%) - 6000 a 6200 / 5400 a 5600 | m3 | 120 | 230 | RC06-25-27
287 | T | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | M5111-CI-1090.1 | Si | Camino PEAD | Base Granular (CBR 60%) - PK: 600 a 900 | m3 | 300 | 300 | RC06-25-27
287 | T | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | M5112-CI-1030 | No | Camino de acopio A4 y A5 | Relleno estructural bien graduado compactado o tipo 1 con transporte desde área de acopio 2 a 10 km | m3 | 125 | 125 | RC06-25-27
287 | T | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | M5111-HO-1020 | Si | Cañerías relaves 967 | Pre armado de Corrugados | und | 6 | 6 | RC03
287 | T | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | Adi 018.1 | No | Patio Contratista 2 | Planchado de Plataforma | m2 | 2600 | 2600
Actividades No realizables
287 | T | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | M5111-CI-1040.1 | No | Piscinas Agua Recuperada | Excavación en Roca con transporte a botadero | m3 | 295 | 0 | RC06-25-27 | Se debe realizar capas de relleno para poder continuar con las excavaciones | R. Perez
287 | T | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | NDC-019.1 | No | NDC-19 (Cayo Rocozo) | Excavación en roca con transporte a botadero a 4 km | m3 | 125 | 0 | RC06-25-27 | Sin Martillo Neumatico operativo para realizar
Actividades Colchón
287 | T | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | M5111-CI-1040.1 | No | Camino PEAD | Relleno estructural bien graduado compactado o tipo 1 - PK: 0 a 1000 | m3 | 0 | 350 | RC06-25-27
287 | T | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | M5111-CI-1040.1 | No | Piscinas Agua Recuperada | Relleno Estructural Tipo 1 | m3 | 0 | 180 | RC06-25-27
287 | T | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | M5111-CI-1040.1 | Si | CHMH3 | Montaje de Cajones Prefabricados | und | 0 | 2 | RC06-25-27
287 | T | 2025-10-27 | Rodrigo Perez | M5111-CI-1040.1 | Si | AR-1 | Limpieza de Material de Excavación de Roca en el Sector | m3 | 0 | 20 | RC06-25-27

## 6. Monografía PEAD
ACT | ACT | Unidad | Acumulado
MOVIMIENTO DE TIERRA | Escarpe | m3 | 32943
| Excavación Terr Común | m3 | 20046
| Excavación Roca Ripable | m3 | 4100
| Excavación Roca | m3 | 2071
| Relleno | m3 | 69404
| Pretiles de Seguridad | m3 | 17716
CIVIL | Preparación de Subrasante | m2 | 21100
| Colocación de Base (CBR 80%) | m3 | 0
| Colocación de Sub Base (CBR 60%) | m3 | 1674
| Imprimación Asfaltica | m2 | 0
| Carpeta Asfaltica | m3 | 0
| Carpeta de Rodado con Bischofita | m2 | 0
| Colocación de Material de Baden | m3 | 0
| Enrocado de Protección | m3 | 0
SEÑALIZACIÓN | Barrera Metalica | m | 0
Demarcación de Camino Asfaltado | Demarcación de Camino Asfaltado | m2 | 0
Instalación de Señaleticas | Instalación de Señaleticas | un | 0
Instalación de New Jersey | Instalación de New Jersey | un | 0
PREFABRICADOS | Base Nivelación Prefabricados | m3 | 0
| Emplantillado Hormigón G5 | m3 | 0
| Prefabricados de Hormigón | un | 74
| Cañerias AC corrugado | m | 0
| Cruce Linea Ferrea | un | 0
| Asfalto Linea Ferrea | m3 | 0
SIMBOLOGÍA
Actividad no aplicable
Actividad pendiente
ACT | ACT |  |  | Dm 0,00 - Dm 100 | Dm 100 - Dm 200 | Dm 200 - Dm 300 | Dm 300 - Dm 400 | Dm 400 - Dm 500 | Dm 500 - Dm 600 | Dm 600 - Dm 700 | Dm 700 - Dm 800 | Dm 800 - Dm 900 | Dm 900 - Dm 1000 | Dm 1000 - Dm 1100 | Dm 1100 - Dm 1200 | Dm 1200 - Dm 1300 | Dm 1300 - Dm 1400 | Dm 1400 - Dm 1500 | Dm 1500 - Dm 1600 | Dm 1600 - Dm 1700 | Dm 1700 - Dm 1800 | Dm 1800 - Dm 1900 | Dm 1900 - Dm 2000 | Dm 2000 - Dm 2100 | Dm 2100 - Dm 2200 | Dm 2200 - Dm 2300 | Dm 2300 - Dm 2400 | Dm 2400 - Dm 2500 | Dm 2500 - Dm 2600 | Dm 2600 - Dm 2700 | Dm 2700 - Dm 2800 | Dm 2800 - Dm 2900 | Dm 2900 - Dm 3000 | Dm 3000 - Dm 3100 | Dm 3100 - Dm 3200 | Dm 3200 - Dm 3300 | Dm 3300 - Dm 3400 | Dm 3400 - Dm 3500 | Dm 3500 - Dm 3600 | Dm 3600 - Dm 3700 | Dm 3700 - Dm 3800 | Dm 3800 - Dm 3900 | Dm 3900 - Dm 4000 | Dm 4000 - Dm 4100 | Dm 4100 - Dm 4200 | Dm 4200 - Dm 4300 | Dm 4300 - Dm 4400 | Dm 4400 - Dm 4500 | Dm 4500 - Dm 4600 | Dm 4600 - Dm 4700 | Dm 4700 - Dm 4800 | Dm 4800 - Dm 4900 | Dm 4900 - Dm 5000 | Dm 5000 - Dm 5100 | Dm 5100 - Dm 5200 | Dm 5200 - Dm 5300 | Dm 5300 - Dm 5400 | Dm 5400 - Dm 5500 | Dm 5500 - Dm 5600 | Dm 5600 - Dm 5700 | Dm 5700 - Dm 5800 | Dm 5800 - Dm 5900 | Dm 5900 - Dm 6000 | Dm 6000 - Dm 6100 | Dm 6100 - Dm 6200 | Dm 6200 - Dm 6300 | Dm 6300 - Dm 6400 | Dm 6400 - Dm 6500 | Dm 6500 - Dm 6600 | Dm 6600 - Dm 6700 | Dm 6700 - Dm 6800 | Dm 6800 - Dm 6900 | Dm 6900 - Dm 7000 | Dm 7000 - Dm 7100 | Dm 7100 - Dm 7200 | Dm 7200 - Dm 7300 | Dm 7300 - Dm 7400 | Dm 7400 - Dm 7500 | Dm 7500 - Dm 7600 | Dm 7600 - Dm 7700 | Dm 7700 - Dm 7800 | Dm 7800 - Dm 7900 | Dm 7900 - Dm 8000 | Dm 8000 - Dm 8100 | Dm 8100 - Dm 8200 | Dm 8200 - Dm 8300 | Dm 8300 - Dm 8400 | Dm 8400 - Dm 8500 | Dm 8500 - Dm 8600 | Dm 8500 - Dm 8660
MOVIMIENTO DE TIERRA | Escarpe
| Excavación Terr Común |  |  |  |  | No aplica | [14 empty] | No aplica |  |  |  |  | No aplica | [5 empty] | No aplica | [26 empty] | No Aplica | [6 empty] | No aplica
| Excavación Roca Ripable | [12 empty] | No aplica |  |  |  |  | No Aplia | [30 empty] | No aplica | [29 empty] | No aplica
Excavación Roca
Relleno
Pretiles de Seguridad
CIVIL | Preparación de Subrasante (Sello)
Colocación de Base (CBR 80%)
Colocación de Sub Base (CBR 60%)
Imprimación Asfaltica
Carpeta Asfaltica
Carpeta de Rodado con Bischofita
Colocación de Material de Baden
Enrocado de Protección
SEÑALIZACIÓN | Barrera Metalica
Demarcación de Camino Asfaltado | Demarcación de Camino Asfaltado
Instalación de Señaleticas | Instalación de Señaleticas
Instalación de New Jersey | Instalación de New Jersey

## 7. Monografías Cruces
Camino Acceso a la PEAD
[21 empty] | 1 | ATRAVIESO LÍNEA FERROCARRIL FCAB | Dm. 144,3
ACT | ACT | Unidad | Acumulado | [17 empty] | 2 | CRUCE CAÑERÍA ACERO Ø8" FCAB | Dm. 152,77
MOVIMIENTO DE TIERRA | Escarpe | m3 | [18 empty] | 3 | CRUCE CAÑERÍA ACERO Ø12" FCAB | Dm. 162,67
| Excavación Terr Común | m3 | [18 empty] | 4 | CRUCE ADUCCIÓN LEQUENA | Dm. 203,51
| Excavación Roca Ripable | m3 | [18 empty] | 5 | CRUCE RUTA B-151 | Dm. 341,66
| Excavación Roca | m3 | [18 empty] | 6 | CRUCE ADUCCIÓN QUINCHAMALE | Dm. 380,19
| Relleno | m3 | [18 empty] | 7 | CRUCE CAÑERÍAS RELAVES | Dm. 960
| Pretiles de Seguridad | m3 | [18 empty] | 8 | CRUCE DE QUEBRADA AR1 | Dm. 1193,53
CIVIL | Preparación de Subrasante | m2 | [18 empty] | 9 | CRUCE CANALETA C1.5 EXISTENTE | Dm. 1459,02
| Colocación de Base (CBR 80%) | m3 | [18 empty] | 10 | CRUCE CANALETA C1 PROYECTADO | Dm. 1839,19
| Colocación de Sub Base (CBR 60%) | m3 | [18 empty] | 11 | CRUCE CANALETA C1 EXISTENTE | Dm. 1860
| Imprimación Asfaltica | m2 | [18 empty] | 12 | CRUCE DE QUEBRADA CHMH1 | Dm. 2014,7
| Carpeta Asfaltica | m3 | [18 empty] | 13 | CRUCE DE QUEBRADA CHMH2 | Dm. 4383,29
| Carpeta de Rodado con Bischofita | m2 | [18 empty] | 14 | 14 CRUCE DE QUEBRADA CHMH3 | Dm. 5538,82
| Colocación de Material de Baden | m3 | [18 empty] | 15 | CRUCE DE QUEBRADA CHMH6 | Dm. 6457,88
| Enrocado de Protección | m3 | [18 empty] | 16 | CRUCE DE QUEBRADA CHMH4 | Dm. 6593,86
SEÑALIZACIÓN | Barrera Metalica | m
Demarcación de Camino Asfaltado | Demarcación de Camino Asfaltado | m2
Instalación de Señaleticas | Instalación de Señaleticas | un
Instalación de New Jersey | Instalación de New Jersey | un
PREFABRICADOS | Base Nivelación Prefabricados | m3
| Emplantillado Hormigón G5 | m3
| Prefabricados de Hormigón | m3
| Cañerias AC corrugado | m
| Cruce Linea Ferrea | un
| Asfalto Linea Ferrea | m3
[5 empty] | ATRAVIESO LÍNEA FERROCARRIL FCAB | CRUCE CAÑERÍA ACERO Ø8" FCAB | CRUCE CAÑERÍA ACERO Ø12" FCAB | CRUCE ADUCCIÓN LEQUENA | CRUCE RUTA B-151 | CRUCE ADUCCIÓN QUINCHAMALE | CRUCE CAÑERÍAS RELAVES | CRUCE DE QUEBRADA AR1 | CRUCE CANALETA C1.5 EXISTENTE | CRUCE CANALETA C1 PROYECTADO | CRUCE CANALETA C1 EXISTENTE | CRUCE DE QUEBRADA CHMH1 | CRUCE DE QUEBRADA CHMH2 | 14 CRUCE DE QUEBRADA CHMH3 | CRUCE DE QUEBRADA CHMH6 | CRUCE DE QUEBRADA CHMH4
ACT | ACT |  |  |  | Dm. 144,3 | Dm. 152,77 | Dm. 162,67 | Dm. 203,51 | Dm. 341,66 | Dm. 380,19 | Dm. 960 | Dm. 1193,53 | Dm. 1459,02 | Dm. 1839,19 | Dm. 1860 | Dm. 2014,7 | Dm. 4383,29 | Dm. 5538,82 | Dm. 6457,88 | Dm. 6593,86
MOVIMIENTO DE TIERRA | Escarpe
Excavación Terr Común
| Excavación Roca Ripable |  |  |  | No Aplica
Excavación Roca
Relleno
Pretiles de Seguridad
CIVIL | Preparación de Subrasante (Sello)
Colocación de Base (CBR 80%)
Colocación de Sub Base (CBR 60%)
Imprimación Asfaltica
Carpeta Asfaltica
Carpeta de Rodado con Bischofita
Colocación de Material de Baden
Enrocado de Protección
SEÑALIZACIÓN | Barrera Metalica
Demarcación de Camino Asfaltado | Demarcación de Camino Asfaltado
Instalación de Señaleticas | Instalación de Señaleticas
Instalación de New Jersey | Instalación de New Jersey
PREFABRICADOS | Base Nivelación Prefabricados
Emplantillado Hormigón G5 (Cama de apoyo)
| Prefabricados de Hormigón | [9 empty] | Fundaciones |  |  | Fundaciones | Fundaciones
| Cañerias AC corrugado | [10 empty] | Tubo PAD
Cruce Linea Ferrea
Asfalto Linea Ferrea

## 8. Dotación y Maquinaria
DOTACIÓN Y MAQUINARIA
ESTATUS LICENCIAS INTERNAS APROBADAS |  |  | ESTATUS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
Cargo | Turno A | Turno B | Equipo | Peak | Proyectado Rev 2(B) | Total de Equipo en Obra | Equipos en Falla | Equipo en Mantención | Operadores Disponibles | Equipos Operativos | Reserva | OBSERVACIÓN | Descripción de Falla /Mantención | Compromiso equipo | Fecha | Compromiso operador | Fecha
OPERADOR BULDOZER | 4 | 5 | Bulldozer | 5 | 2 | 3 | 1 |  | 3 | 2
OPERADOR CAMION CAMA BAJA | 1 | 1 | Cama baja + tracto | 1 | 1 | 2 |  |  | 2 | 2
CHOFER CAMION ALJIBE | 6 | 4 | Camión Aljibe | 6 | 2 | 6 | 3 |  | 6 | 3 |  |  | Falla Adblue |  | 2025-10-30
CHOFER CAMION LUBRICADOR | 2 | 1 | Camión Lubricador | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
CHOFER CAMION COMBUSTIBLE | 2 | 2 | Camión Combustible | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 1
OPERADOR CAMION PLUMA | 2 | 2 | Camión Pluma | 2 | 2 | 3 |  |  | 3/3R | 3
OPERADOR CAMION RAMPLA | 1 | 1 | Rampla + tracto | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
CHOFER CAMION TOLVA | 18 | 15 | Camión Tolva | 15 | 8 | 26 | 2 |  | 26 | 24 |  |  | Falla Retardador / Problema asienteo | Traslado de equipo a obra | 2025-10-28
OPERADOR CARGADOR FRONTAL | 2 | 2 | Cargador frontal | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 | 2
OPERADOR EXCAVADORA | 11 | 11 | Excavadora | 11 | 3 | 6/4 | 2 |  | 10 | 5/3 |  |  | Pasador de Oruga Sin Cama baja disponible para subir equipos | Traslado de equipo a obra | 2025-10-30
OPERADOR GRUA 60T | 1 | 1 | Grúa | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1R | 0 |  |  | Sin Operador
OPERADOR MOTONIVELADORA | 6 | 5 | Motoniveladora | 5 | 3 | 9 |  |  | 8 | 8 | 1
OPERADOR PERFORADORA JUNJIN | 2 | 2 | Perforadora | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 4 | 2 |  |  | Mantención + Corte de Culatin / falla de arranque de motor | Traslado de equipo a obra | Pendiente (Evaluación por proveedor)
OPERADOR RETROEXCAVADORA | 2 | 2 | Retroexcavadora | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2
OPERADOR RODILLO | 6 | 5 | Rodillo | 5 | 3 | 5 |  |  | 5 | 5
TOTAL | 66 | 59 | TOTAL | 60 | 32 | 77 | 11 | 0 | 76 | 63 | 11
NOTA: Cantidad de equipos proyectada va de acuerdo a programa Rev 2(B)
DOTACIÓN AL 26-10-2025
[5 empty] | TURNO DÍA |  | TURNO NOCHE
[5 empty] | PRESENTES | DESCANSO | PRESENTES | DESCANSO
|  |  | MOD |  | 138 | 142
|  |  | MOI |  | 82 | 94 | 2 | 2
|  |  | TOTAL |  | 220 | 236 | 2 | 2

## 9. IIFF y Check (hidden)
AVANCE FISICO - IIFF N°1 | [6 empty] | 5% | Anexo N°1 - Checklit de oficinas | Anexo N°2 - Checklit de baños | Anexo N°3 - Checklit de vestidores | Anexo N°4 - Manejo de RIS | Anexo N°5 - Estación de emergencia | Anexo N°6 - Tableros eléctricos | Anexo N°7 - Segregación / Vías de ciruculación | Anexo N°8 - Segregación / Vías de circulación
CC-006-CONSTRUCCION OBRAS TEMPRANAS MOVIMIENTO DE TIERRA MASIVO | Check | % | Pond Par | Pond | Cantidades |  | OBSERVACION
ACONDICIONAMIENTO IIFF |  |  |  |  | Avance | Total
Montaje de almohadillas, contenedores de IIFF y energización de estos. |  | 20% | 0.25
Montaje de contenedores | 0 | 20% |  | 0.2 | 6 | 6
Montaje de modulos sobre almohadillas. | 0 | 0% |  | 0.1 | 0 | 6
Montaje de generador, energización y aterramiento de modulos. | 0 | 0% |  | 0.2 | 0 | 1
Equipamiento de modulos | 0 | 0% |  | 0.2 | 0 | 6
Pintura | 0 | 0% |  | 0.05 | 0 | 6
Iluminación y ventilación DS 594 | 0 | 0% |  | 0.05 | 0 | 6
Construcción de zanja y canalización | 0 | 0% |  | 0.2 | 0 | 20
Levantamiento topografico de área |  | 0% | 0.15
Levantamiento de planos y Georadar | 0 | 100% |  | 1 | 1 | 1
Traslado, descarga, instalación de baños e insumos. |  | 0% | 0.3
Disposición de baños | 0 | 0% |  | 0.25 | 0 | 2
Delimintación de instalación de faena | 0 | 0% |  | 0.12 | 0 | 1
Disposición de señaletica | 0 | 0% |  | 0.15 | 0 | 1
Ordenamiento de bodega | 0 | 0% |  | 0.2 | 0 | 1
Pañoy y bodegas |  | 0% | 0.15
Montaje de pañol de herramientas | 0 | 0% |  | 0.2 | 0 | 1
Montaje de Pañol sobre almohadillas. | 0 | 0% |  | 0.1 | 0 | 4
Equioamiento de estanteria y acopio | 0 | 0% |  | 0.5 | 0 | 8
Pintura | 0 | 0% |  | 0.05 | 0 | 1
Mejoramiento de condiciones de estacionamiento y perimetro de IIFF | 0 | 0% | 0.15
Construcción de petril | 0 | 0% |  | 0.6 | 0 | 82
Construcción de zanja | 0 | 0% |  | 0.2 | 0 | 18
Saneamiento y estandar de zona de estacionamiento | 0 | 0% |  | 0.2 | 0 | 1

## 6 WEEKLY (hidden)
[10 empty] | SEMANA ANTERIOR | [6 empty] | % Programado | % REAL | Contidades programadas | Cantidades reales | SEMANA CONTROL | [6 empty] | % Programado | % REAL | Contidades programadas | Cantidades reales | HH GANADAS | SEMANA 1 | [6 empty] | % Programado | % REAL | Contidades programadas | Cantidades reales | HH a ganar | SEMANA 2 | [6 empty] | % Programado | % REAL | Contidades programadas | Cantidades reales | HH a ganar | SEMANA 3 | [6 empty] | % Programado | % REAL | Contidades programadas | Cantidades reales | HH a ganar | SEMANA 4 | [6 empty] | % Programado | % REAL | Contidades programadas | Cantidades reales | HH a ganar | Semana 5 | [6 empty] | % Programado | % REAL | Contidades programadas | Cantidades reales | Semana 6 | [6 empty] | % Programado | % REAL | Contidades programadas | Cantidades reales | Semana 7 | [6 empty] | % Programado | % REAL | Semana 10 | [6 empty] | % Programado | % REAL | Semana 11 | [6 empty] | % Programado | % REAL | Semana 12 | [6 empty] | % Programado | % REAL | Semana 13 | [6 empty] | % Programado | % REAL | Semana 14 | [6 empty] | % Programado | % REAL | Semana 15 | [6 empty] | % Programado | % REAL | Semana 16 | [6 empty] | % Programado | % REAL | Semana 17 | [6 empty] | % Programado | % REAL | Semana 18 | [6 empty] | % Programado | % REAL | Semana 19 | [6 empty] | % Programado | % REAL | Semana 20 | [6 empty] | % Programado | % REAL | Semana 21 | [6 empty] | % Programado | % REAL | Semana 22 | [6 empty] | % Programado | % REAL | Semana 23 | [6 empty] | % Programado | % REAL | Semana 24 | [6 empty] | % Programado | % REAL | Semana 25 | [6 empty] | % Programado | % REAL
|  | LINEA BASE REV.0 | [7 empty] | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 |  |  |  |  | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | [5 empty] | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | [5 empty] | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | [5 empty] | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | [5 empty] | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | [5 empty] | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 |  |  |  |  | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01 |  |  | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 |  |  | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 |  |  | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10 |  |  | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 |  |  | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-24
Activity ID | Activity Name | Start | Finish | Duración | Start | Finish | HH | Cantidades | Rendimiento | S | D | L | M | M | J | V |  |  |  |  | S | D | L | M | M | J | V | [5 empty] | S | D | L | M | M | J | V | [5 empty] | S | D | L | M | M | J | V | [5 empty] | S | D | L | M | M | J | V | [5 empty] | L | M | M | J | V | S | D | [5 empty] | L | M | M | J | V | S | D |  |  |  |  | L | M | M | J | V | S | D |  |  |  |  | L | M | M | J | V | S | D |  |  | L | M | M | J | V | S | D |  |  | L | M | M | J | V | S | D |  |  | L | M | M | J | V | S | D |  |  | L | M | M | J | V | S | D |  |  | L | M | M | J | V | S | D |  |  | L | M | M | J | V | S | D |  |  | L | M | M | J | V | S | D |  |  | L | M | M | J | V | S | D |  |  | L | M | M | J | V | S | D |  |  | L | M | M | J | V | S | D |  |  | L | M | M | J | V | S | D |  |  | L | M | M | J | V | S | D |  |  | L | M | M | J | V | S | D |  |  | L | M | M | J | V | S | D |  |  | L | M | M | J | V | S | D |  |  | L | M | M | J | V | S | D
HITOS | HITOS ESCONDIDA BHP
A1370 | Adjudicacion | 2023-07-03
A1390 | Firma de orden de proceder | 2023-07-03
A3250 | Entrega de suministros para construccion | 2023-07-03
A3270 | Entrega de ingenieria E&I | 2023-07-03 | 2023-07-16 | 13
A3300 | Entrega de ingenieria Civil | 2023-07-03 | 2023-07-16 | 13
A3310 | Entrega de ingenieria Estructural mecanico | 2023-07-03 | 2023-07-16 | 13
A3320 | Entrega de ingenieria Piping | 2023-07-03 | 2023-07-16 | 13
A3330 | Entrega de ingenieria Arquitectura salas de control | 2023-07-03 | 2023-07-16 | 13
A3331 | Hito Entrega de Suminstros Columnas | 2024-01-04
HITOS | HITOS MPM
A1260 | Entrega Plan Calidad, Programa Ejecución y Plan HSEC (25 Dias) |  | 2023-07-27
A1270 | Instalación de Faenas y Término Movilización (45 Dias) |  | 2023-08-16
A1280 | Término Excavación (95 Dias) |  | 2023-10-08
A1290 | Término Obras Civiles (151 Dias) |  | 2023-12-05
A1300 | Término Expansión Edificio y Habilitación Puente Grúa (192 Dias) |  | 2024-01-15
A1310 | Término Montaje Columnas (215 Dias) |  | 2024-02-03
A1320 | Término Montaje Eléctrico (220 Dias) |  | 2024-02-05
A1330 | Término Precom (230 Dias) |  | 2024-02-28
MOVILIZACION
ACREDITACIÓN-MOVILIZACEIIFF
A1350 | Acreditacion del personal | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 44 |  |  | 0
A1440 | Acreditacion de los equipos | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 44 |  |  | 0
A1450 | Movilizacion del personal | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 44 |  |  | 0
A1460 | Movilizacion de II.FF-Bodegas | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 44 |  |  | 0
| INSTALACIÓN DE FAENAS | [17 empty] | 0 | [56 empty] | 4.764% |  | 0 | [9 empty] | 3.819% | [10 empty] | 4.271% | 0% | [9 empty] | 47.1% | 0% | [7 empty] | 47.1% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 33.1% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | [56 empty] | 8.074% |  | 0 | [9 empty] | 6.472% | [10 empty] | 7.239% | [10 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 80.81% | [7 empty] | - | 80.81% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
| Acreditación de 4 camionetas | 2023-07-27 | 2023-07-30 | 3 |  |  | 0 | [9 empty] | 100% |  | 0 | [58 empty] | 0 | [31 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 100% | [7 empty] | - | 100% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
| Traslado de 4 camionetas | 2023-07-29 | 2023-08-02 | 4 |  |  | 0 | [9 empty] | 75% | [10 empty] | 15%
| Levantamiento Topográfico | 2023-07-28 | 2023-08-02 | 5 |  |  | 0 | [9 empty] | 75% | [10 empty] | 15%
| Acreditación de Camión Pluma | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 1 |  |  | 0 | [9 empty] | 100%
| Traslado de Camión Pluma | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 100%
| Traslado de 2 Baños Químicos IIFF | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 100%
| Instalación de pedestales de madera Contenedores | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 100%
| Traslaso de 2 Contenedores Bodega | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 1 |  |  | 0 | [9 empty] | 50% | [10 empty] | 50%
| Transporte EPP | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 1 |  |  | 0
| Traslado de 2 Contenedores Sala de Cambio | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 1 |  |  | 0
| Traslaso de 9 Contenedores IIFF Definitivas | 2023-08-08 | 2023-08-13 | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | gg | gg | gg | gg |  |  |  |  | gg | gg | [5 empty] | 80%
| Instalación de puntos de hidratación | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | gg | gg
| Traslaso de 2 Jaulas de residuos peligrosos | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | gg
| Traslado de Moviliario | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | gg
| Trasporte de Generador IIFF | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | gg
| Armado Implementación de Oficinas (Moviliario) | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 1 |  |  | 0 | [18 empty] | gg | gg
| Transporte e instalación de 2 tableros Eléctricos | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 1 |  |  | 0 | [18 empty] | gg | gg
| Acreditación de equipo Retroexcavadora | 2023-08-06 | 2023-08-08 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | gg | gg | gg | [14 empty] | 100%
| Traslado de equipo Retroexcavadora | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | gg | gg | [13 empty] | 100%
| Saneamiento Sector IIFF | 2023-08-09 | 2023-08-12 | 3 |  |  | 0 | [6 empty] | gg | gg | gg |  |  |  |  | gg | [6 empty] | 80%
| Fabricación de Pretriles contorno IIFF | 2023-08-12 | 2023-08-14 | 2 |  |  | 0 | [13 empty] | gg | gg | gg
| Cierre Perimetral IIFF | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 3 |  |  | 0 | [15 empty] | gg | gg | gg | gg
| Acreditación de equipo Cama Baja | 2023-08-09 | 2023-08-12 | 3 |  |  | 0 | [6 empty] | gg | gg | gg |  |  |  |  | gg | [6 empty] | 80%
| Traslado de equipo Cama Baja | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | gg
| Retiro y Traslado COLUMNA CO-01 IZQ | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | gg
| Retiro y Traslado COLUMNA CO-01 DER | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | gg
| Retiro y Traslado COLUMNA CO-02 IZQ | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | gg
| Retiro y Traslado COLUMNA CO-02 DER | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | gg
| Retiro y Traslado COLUMNA CO-03 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 0 |  |  | 0 | [19 empty] | gg
| Retiro y Traslado COLUMNA CO-04 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | gg
| Retiro y Traslado COLUMNA CO-05 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 0 |  |  | 0 | [26 empty] | gg
| Retiro y Traslado COLUMNA CO-06 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0 |  |  | 0 | [27 empty] | gg
| Retiro y Traslado COLUMNA CO-07 IZQ | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0 |  |  | 0 | [28 empty] | gg
| Retiro y Traslado COLUMNA CO-07 DER | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 0 |  |  | 0 | [29 empty] | gg
| Retiro y Traslado COLUMNA CO-08 IZQ | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 0 |  |  | 0 | [30 empty] | gg
| Retiro y Traslado COLUMNA CO-08 DER | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0 |  |  | 0 | [31 empty] | gg
| Retiro y Traslado COLUMNA INTERIOR VG-02 IZQ | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 0 |  |  | 0 | [37 empty] | gg
| Retiro y Traslado COLUMNA INTERIOR VG-02 DER | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 0 |  |  | 0 | [38 empty] | gg
| Retiro y Traslado COLUMNA INTERNA VG-05 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0 |  |  | 0 | [39 empty] | gg
| Retiro y Traslado CERCHA CR-01 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 0 |  |  | 0 | [40 empty] | gg
| Retiro y Traslado CERCHA CR-02 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 |  |  | 0 | [41 empty] | gg
| Retiro y Traslado CERCHA CR-03 IZQ | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0 |  |  | 0 | [42 empty] | gg
| Retiro y Traslado CERCHA CR-03 DER | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0 |  |  | 0 | [43 empty] | gg
| CONSTRUCCION | [17 empty] | 0 | [56 empty] | 4.764% |  | 0 | [9 empty] | 3.819% | [10 empty] | 4.271% | 0% | [9 empty] | 47.1% | 0% | [7 empty] | 47.1% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 33.1% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
| PLANTA COLUMNAS DE LIXIVIACION | [17 empty] | 0 | [56 empty] | 8.074% |  | 0 | [9 empty] | 6.472% | [10 empty] | 7.239% | [10 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 80.81% | [7 empty] | - | 80.81% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
| CIVIL | [17 empty] | 0 | [56 empty] | 12.33% |  | 0 | [9 empty] | 9.283% | [10 empty] | 11.51% | [10 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 100% | [7 empty] | - | 100% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
| MOVIMIENTO DE TIERRA EXTENSION EDIFICIO | [17 empty] | 0 | [56 empty] | 23.38% |  | 0 | [9 empty] | 9.624% | [21 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 100% | [7 empty] | - | 100% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1029 | Levantamiento y trazado topografico | 2023-07-30 | 2023-08-04 | 5 |  |  | 67 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [32 empty] | 100% |  |  |  | 67 | [21 empty] | 0 | [31 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 100% | [7 empty] | - | 100% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A10291 | Saneamiento del area | 2023-08-05 | 2023-08-23 | 18 |  |  | 176 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | gg | gg | gg | gg | gg | gg | gg | 27.27% |  |  |  | 48 | gg | gg | gg | gg | gg | [14 empty] | 27.27% |  |  |  | 48 | [7 empty] | 72.73% |  |  |  | 128 | [9 empty] | 0 | [31 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 100% | [7 empty] | - | 100% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1030 | Excavación para fundaciones y radieres interiores (manual o con equipo liviano) | 2023-08-23 | 2023-08-29 | 6 |  |  | 903 | 1603 | 267.1667 | [27 empty] | gg | gg | gg | [5 empty] | gg | gg | gg | gg | [15 empty] | 0.8859% |  |  |  | 8 | [9 empty] | 0 | [31 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 100% | [7 empty] | - | 100% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1340 | Rellenos para mejoramiento de suelo (tamaño máximo 3/4") | 2023-09-04 | 2023-09-10 | 6 |  |  | 1044 | 442 | 73.6667 | [49 empty] | gg | gg | gg | gg | gg | [14 empty] | 0 | [31 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 100% | [7 empty] | - | 100% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1341 | Compactado | 2023-09-11 | 2023-09-20 | 9 |  |  | 632 | 4600 | 511.1111 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [31 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 100% | [7 empty] | - | 100% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1470 | Rellenos estructurales para fundaciones (tamaño máximo 3") | 2023-09-27 | 2023-10-03 | 6 |  |  | 258 | 793 | 132.1667 | [9 empty] | 0 | [56 empty] | 51.49% |  | 0 | [31 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 100% | [7 empty] | - | 100% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1520 | Retiro de excedentes | 2023-10-04 | 2023-10-08 | 4 |  |  | 28 | 335 | 83.75 | [9 empty] | 0 | [56 empty] | 55.83% |  | 0 | [9 empty] | 44.17% |  | 0 | [19 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
| PAVIMENTACION EXTERIOR | [17 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [9 empty] | 34.9% |  | 0 | [8 empty] | 16.42% |  | 0 | [8 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 95% | [7 empty] | - | 95% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1019 | Instalación de acero hormigón | 2023-12-05 | 2023-12-10 | 5 |  |  | 350 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [56 empty] | 54.55% |  | 0 | [31 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1020 | Instalación de asfalto caliente e=6cm, CA-24 | 2023-12-10 | 2023-12-13 | 3 |  |  | 221 | 330 | 110 | [9 empty] | 0 | [56 empty] | 2.273% |  | 0 | [9 empty] | 97.73% |  | 0 | [19 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1540 | Imprimación MC-30 | 2023-12-13 | 2023-12-16 | 3 |  |  | 221 | 330 | 110 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [9 empty] | 86.36% |  | 0 | [8 empty] | 13.64% |  | 0 | [8 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1560 | Instalación de solera tipo "A" | 2023-12-16 | 2023-12-19 | 3 |  |  | 302 | 140 | 46.6667 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [20 empty] | 100% |  | 0 | [8 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1570 | Aplicación de pintura demarcación color blanco (Ral 9016) | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 1 |  |  | 92 | 11 | 11 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [31 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1580 | Aplicación de pintura demarcación color amarillo oro (Ral 1004) | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 1 |  |  | 228 | 42 | 42 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [22 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1590 | Aplicación de pintura demarcación color gris claro (Ral 7035) | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 1 |  |  | 68 | 141 | 141
| ALCANTARILLADO | [108 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 100% | [7 empty] | - | 100% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1000 | Excavación sector alcantarillado | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 4 |  |  | 15 | 51 | 12.75 | [9 empty] | 0 | [29 empty] | gg | gg | gg | [5 empty] | gg | gg | [19 empty] | 0 | [31 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 100% | [7 empty] | - | 100% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1600 | Confección de cama de arena e=10cm | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 1 |  |  | 40 | 3 | 3 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [31 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 100% | [7 empty] | - | 100% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1601 | Instalación de tuberías alcantarillado, en PVC diámetro 160 mm | 2023-09-23 | 2023-09-27 | 4 |  |  | 354 | 92 | 23 | [9 empty] | 0 | [56 empty] | 51.52% |  | 0 | [31 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 100% | [7 empty] | - | 100% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1602 | Montaje de cámaras prefabricadas | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 1 |  |  | 2 |  | 0
A1610 | Relleno estructural compacto T.M 3/4" | 2023-09-30 | 2023-10-04 | 4 |  |  | 4 | 13 | 3.25
A1620 | Relleno seleccionado prveniente de excavacion TAM MAX 3" | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 5 |  |  | 5 | 15 | 3
A1630 | Compactado (sector tramo alcantarillado de empalme) | 2023-10-11 | 2023-10-14 | 3 |  |  | 39 | 123 | 41
A3230 | Retiro de excedentes | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 0 |  |  | 3
| HORMIGONES | [108 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
| FUNDACION, RADIER Y LOSA ELEVADA EXTENSION EDIFICIO | [108 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1040 | Prefabricación de fundaciónes F. 01, F. 01a, F. 02, F. 03, F. 03 a, F. 04 | 2023-08-04 | 2023-08-28 | 24 |  |  | 4872 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | gg | gg | gg | gg | gg | gg | gg | 10.28% |  |  |  | 501 | gg | gg | gg | gg | gg | gg | gg | 22% |  |  |  | 1072 | gg | gg | gg |  |  |  |  | 41.32% |  |  |  | 2013 | [7 empty] | 28.76% |  |  |  | 1401 | [9 empty] | 0 | [31 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1050 | Prefabricación de vigas VF. 01, VF. 02, VF. 03, VF. 04, VF 05 | 2023-08-29 | 2023-09-12 | 14 |  |  | 3235 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [28 empty] | gg | gg | gg | gg | [5 empty] | gg | gg | gg | gg | gg | gg | gg | [12 empty] | 7.231% |  | 0 | [31 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1060 | Prefabricado de pretil contención de derrame JA. 2 | 2023-09-13 | 2023-09-17 | 4 |  |  | 979 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [56 empty] | 98.58% |  | 0 | [9 empty] | 1.42% |  | 0 | [19 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1089 | Emplantillado (grado G10) | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 3 |  |  | 528 | 15 | 5 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [31 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1090 | Montaje de fundaciones prefabricadas independientes | 2023-10-13 | 2023-10-18 | 5 |  |  | 392 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [31 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1200 | Montaje de vigas de amarre | 2023-10-19 | 2023-10-22 | 3 |  |  | 528 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [9 empty] | 4.901% |  | 0 | [8 empty] | 4.901% |  | 0 | [8 empty] | 53.06% | 0% | [7 empty] | 53.06% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1210 | Traslape, amarre de vigas | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 5 |  |  | 760 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [56 empty] | 10.23% |  | 0 | [22 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1220 | Confección de tratamiento de juntas | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 3 |  |  | 396 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [56 empty] | 8.102% |  | 0 | [9 empty] | 14.71% |  | 0 | [8 empty] | 14.71% |  | 0 | [8 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1240 | Instación de moldaje | 2023-10-30 | 2023-11-04 | 5 |  |  | 660 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [31 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1250 | Hormigonado entre losas Prefabricadas | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 4 |  |  | 828 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [22 empty] | 0 | [8 empty] | 33.33% | 0% | [7 empty] | 33.33% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1720 | Instación de mallas electrosoldadas para radieres (Acma C188 o equivalente) | 2023-11-04 | 2023-11-06 | 2 |  |  | 528 | 2158 | 1079 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [20 empty] | #DIV/0! |  | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1730 | Instalación de mallas electrosoldadas para losas elevadas sector oficinas (Acma C257 o equivalente) | 2023-12-30 | 2024-01-01 | 2 |  |  | 528 | 649 | 324.5 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [20 empty] | 1.503% |  | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1731 | Hormigonado de losas elevadas sector oficinas (grado G25) | 2023-12-30 | 2024-01-09 | 10 |  |  | 1320 | 24 | 2.4 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [20 empty] | 3.4% |  | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
| ESTRUCTURAS DE ACERO | [17 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [31 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
| EXTENSION EDIFICIO | [17 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [31 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1147 | Aplicación de esquema de reparación en sitio (aprox 74.6 tons) (Esquema SW SCH-02) | 2023-09-14 | 2023-09-25 | 11 |  |  | 1425 | 2508 | 228 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [20 empty] | 9.502% |  | 0 | [8 empty] | 59.38% | 0% | [7 empty] | 59.38% | 0% | [7 empty] | #REF! | 18.75% | [7 empty] | - | 18.75% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1148 | Aplicar esquema de reparación en taller (aprox 8.3 tons) (Esquema SW SCH-01) | 2023-09-26 | 2023-11-12 | 47 |  |  | 2861 | 279 | 5.9362 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [20 empty] | 31.94% |  | 0 | [8 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 50% | [7 empty] | - | 50% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1149.0 | Prearmado de estructura arco pesada Eje 6, Eje 5 | 2023-12-05 | 2023-12-08 | 3 |  |  | 2357 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [31 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1149.1 | Montaje de estructura pesada amarre arco eje 6, eje 5 | 2023-12-08 | 2023-12-10 | 2 |  |  | 1240 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [31 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A11490 | Prearmado de estructura arco pesada Eje 4, Eje 3 | 2023-12-10 | 2023-12-13 | 3 |  |  | 3260 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [31 empty] | 66.67% | 0% | [7 empty] | 66.67% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A114901 | Montaje de estructura pesada amarre arco eje 4, eje 3 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 2 |  |  | 1540 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [31 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A114902 | Prearmado de estructura arco pesada Eje 2, Eje 1 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 3 |  |  | 2260 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [31 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A114903 | Montaje de estructura pesada amarre arco eje 2, eje 1 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 2 |  |  | 1540 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [31 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1861 | Instalar parrilla de piso 25mm x 3mm (ARS-3 o similar) | 2023-12-20 | 2023-12-23 | 3 |  |  | 660 | 5 | 1.6667 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [31 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1862 | Instalación de parrilla de piso 32mm x 5mm (1 1/4 “ x 3/16”) (ARS-6 o similar) | 2023-12-17 | 2023-12-19 | 2 |  |  | 440 | 24 | 12 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [31 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1870 | Instalar peldaños (A250ESP) | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 3 |  |  | 660 | 20 | 6.6667 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [31 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1900 | Instalar barandas (A250ESP / ASTM A53) | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 4 |  |  | 380 | 248 | 62 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [31 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | #REF! | 11.42% | [7 empty] | - | 11.42% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1910 | Instalar plancha diamantada e=3mm (A240ESP) | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 2 |  |  | 440 | 53 | 26.5 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [31 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | #REF! | 33.33% | [7 empty] | - | 33.33% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1912 | Instalar placa colaborante Instadeck o similar | 2023-12-28 | 2023-12-30 | 2 |  |  | 940 | 151 | 75.5 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [31 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | #REF! | 100% | [7 empty] | - | 100% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1941 | Montaje de estructura pesada 60 - 90 [Kg/m] | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 1 |  |  | 1220 | 4780 | 4780 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [31 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | #REF! | 100% | [7 empty] | - | 100% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1942 | Montaje de estructura liviana hasta 30 [Kg/m] | 2023-12-24 | 2023-12-30 | 6 |  |  | 2380 | 11709 | 1951.5 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [31 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | #REF! | 100% | [7 empty] | - | 100% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1943 | Montaje de estructura mediana 30 - 60 [Kg/m] | 2023-12-30 | 2024-01-05 | 6 |  |  | 1180 | 11577 | 1929.5 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [31 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | #REF! | 100% | [7 empty] | - | 100% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1945 | Instalar planchas sueltas de conexión (ASTM A36) | 2024-01-05 | 2024-01-13 | 8 |  |  | 2780 | 22000 | 2750 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [31 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | #REF! | 100% | [7 empty] | - | 100% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
A1960 | Desmantelar fachada 1a para extensión edificio | 2024-01-13 | 2024-01-15 | 2 |  |  | 1440 | 175 | 87.5 | [9 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [31 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | #REF! | 100% | [7 empty] | - | 100% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | [58 empty] | 0 | [31 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | #REF! | 0% | [7 empty] | - | 0% | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!

## Cantidades (hidden)
| ID Actividad | Actividad | Fecha inicio | Fecha Final | % Avance | Ejecutado | TO-GO | D a termino | Rendimiento | Forecast | HH Unit | Cantidad Total | Unidad | [36 empty] | Semana | [41 empty] | Avance porcentual del periodo
[94 empty] | 11.03% |  |  |  |  | #REF! | time axis 2023-07-01 to 2023-11-03
[92 empty] | Programado Semanal: 1,02% |  | Seman: 0,11% |  |  |  |  | 1088
1 | CC-006-CONSTRUCCION OBRAS TEMPRANAS MOVIMIENTO DE TIERRA MASIVO | [13 empty] | 2023-09-05: SEMANA 6 DE EJECUCIÓN; 2023-10-22: SEMANA N°13 DE EJECUCIÓN | [10 empty] | #REF!
1.1 | CIVIL | [90 empty] | REAL/ PLAN ACUM | Cumplimiento | HH Ganadas | HH TOTAL | Incidencia | Avance Anterior | HH Forcast | Acum anterior | Incidencia | Incidencia | Incidencia
| A1340 | Rellenos para mejoramiento de suelo (tamaño máximo 3/4") | 2023-09-23 | 2023-09-29 | 100% | 442 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.362 | 442 | M3 | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 100% | 552.7059 | 0 | #VALUE! | 0% |  |  | 0.8491% | #REF! | #REF!
[14 empty] | Real | 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 120; 2023-09-26: 36; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 26; 2023-09-29: 52 | 0
| A1341 | Compactado de rellenos estructurales | 2023-09-29 | 2023-10-05 | 10% | 414 | 3726 | 6 | 621 | 0 | 0.15266 | 4140 | M3 | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3726 | 33.33% | 569 | 568.8 | 52.28% | 10% | 0%
[14 empty] | Real | 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0; 2023-09-26: 0; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 0; 2023-09-29: 0; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 621; 2023-10-04: 621; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0 | 1242
|  |  | 2023-10-31 | 2023-11-02 | 80% | 634.4 | 158.6 | 2 | 79.3 | 0 | 0.79697 | 793 | M3 | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 0 | 237.9 | 0% | 0 | 281.6 | 24.93% | 100% | 0%
[14 empty] | Real | 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 132; 2023-10-03: 132; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-21: 15; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0 | 0
|  |  | 2023-10-30 | 2023-11-02 | 57% | 11.97 | 9.03 | 3 | 3.01 | 0 | 21.7 | 21 | und | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 0 | 12.04 | 10.18% | 43.4 | 426.268 | 42.57% | 57% | 0%
|  |  | 2023-10-09 | [10 empty] | Real | 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0; 2023-09-26: 0; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 0; 2023-09-29: 0; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-21: 2; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 2; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0 | 2
|  |  | 2023-11-03 | 2023-11-06 | 0% | 0 | 24 | 3 | 8 | 0 | 22 | 24 | M3 | Programado | 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 8 | 8 | 0% | 0 | 204 | 16.18% | 0% | 0%
|  |  | 2023-10-09 | 2023-10-09 | [9 empty] | Real | 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0 | 0
2.3.1.4 | ESTRUCTURAS DE ACERO (Gestión de traslado a faena) | [98 empty] | % Programado | % Realizado x dia | % Acumulado
|  |  | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 90% | 67.14 | 7.46 | 13 | 0.57385 | 0 | 10.3402 | 74.6 | Ton | Programado | 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 9.1; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 9.1; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 7; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 7; 2023-09-23: 2; 2023-09-24: 2; 2023-09-25: 0; 2023-09-26: 0; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 0; 2023-09-29: 0; 2023-09-30: 7.2; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0.57385; 2023-10-31: 0.57385; 2023-11-01: 0.57385; 2023-11-02: 0.57385; 2023-11-03: 0.57385 | 2.8692 | 93.69% | 76.5172 | 81.6683 | 7.727% | 32% | 0% |  | 3.846% | 0% | 90%
[14 empty] | Real | 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 9.1; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 6.5; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0; 2023-09-26: 0; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 7.2; 2023-09-29: 19.65; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 7.4; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 7; 2023-10-05: 7; 2023-10-06: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 3.9; 2023-10-24: 2.4; 2023-10-25: 4; 2023-10-26: 4; 2023-10-27: 6; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 7.4; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0 | 7.4
|  |  | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 60% | 4.74 | 3.16 | 13 | 0.24308 | 0 | 34 | 7.9 | Ton | Programado | 2023-08-26: 2.1; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 2.1; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 2.1; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-23: 2; 2023-09-24: 2; 2023-09-25: 2; 2023-09-26: 2; 2023-09-27: 2; 2023-09-28: 2; 2023-09-29: 2; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0.24308; 2023-10-31: 0.24308; 2023-11-01: 0.24308; 2023-11-02: 0.24308; 2023-11-03: 0.24308 | 1.2154 | 0% | 0 | 94.3231 | 8.798% | 61% | 0% |  | 0,78% | 0% | 60%
[14 empty] | Real | 2023-08-26: 2.1; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 2.1; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 2.1; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 2.2; 2023-09-25: 0; 2023-09-26: 0; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 0; 2023-09-29: 0; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 3; 2023-10-06: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0 | 0
Formulas:
Fecha Final = +[Fecha inicio]+6
Fecha Final = [Fecha inicio]+3

## Cantidades SX (hidden)
[14 empty] | Programado Semanal: 2,11% | Programado Semanal: 2,11%
Activity ID | Activity Name | Original Duration | Remaining Duration | REAL | HH GANADAS | Kg | Schedule % Complete | BL Project Start | BL Project Finish | Start | Finish | Performance % Complete | Budgeted Labor Units
9100073557.2 CONSTRUCCIÓN |  | 75 | 75 |  |  |  | 0% | 31-Aug-23 | 2023-11-13 | 31-Aug-23 | 2023-11-13 | 0% | 34314
9100073557.2.0 SALA ELÉCTRICA |  | 8 | 8 |  |  |  | 0% | 31-Aug-23 | 2023-09-07 | 31-Aug-23 | 2023-09-07 | 0% | 1110
A1140 | Desmantelamiento | 6 | 6 |  |  |  | 0% | 31-Aug-23 | 2023-09-05 | 31-Aug-23 | 2023-09-05 | 0% | 1082
A1150 | Demolición de Hormigón | 2 | 2 |  |  |  | 0% | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 0% | 28
9100073557.2.1 1 ZONA NITRATO |  | 30 | 30 |  |  |  | 0% | 2023-09-08 | 2023-10-07 | 2023-09-08 | 2023-10-07 | 0% | 8802
A1160 | Desmantelamiento | 16 | 16 | 19% | 630.42 | 540.55 | 0% | 2023-09-08 | 2023-09-23 | 2023-09-08 | 2023-09-23 | 0% | 3318
A1170 | Demolición Hormigón | 14 | 14 |  |  |  | 0% | 2023-09-24 | 2023-10-07 | 2023-09-24 | 2023-10-07 | 0% | 5484
9100073557.2.2 2 ZONA PISCINAS EXISTENTES |  | 5 | 5 |  |  |  | 0% | 2023-10-08 | 2023-10-12 | 2023-10-08 | 2023-10-12 | 0% | 3768
A1180 | Desmantelamiento | 5 | 5 |  |  |  | 0% | 2023-10-08 | 2023-10-12 | 2023-10-08 | 2023-10-12 | 0% | 3768
9100073557.2.3 3 ZONA SX |  | 10 | 10 |  |  |  | 0% | 2023-10-13 | 2023-10-22 | 2023-10-13 | 2023-10-22 | 0% | 4319
9100073557.2.3.1 AMPLIACIÓN GALPON |  | 5 | 5 |  |  |  | 0% | 2023-10-13 | 2023-10-17 | 2023-10-13 | 2023-10-17 | 0% | 3268
A1190 | Desmantelamiento | 5 | 5 |  |  |  | 0% | 2023-10-13 | 2023-10-17 | 2023-10-13 | 2023-10-17 | 0% | 3268
9100073557.2.3.2 FILTROS EXISTENTES |  | 5 | 5 |  |  |  | 0% | 2023-10-18 | 2023-10-22 | 2023-10-18 | 2023-10-22 | 0% | 1051
A1200 | Desmantelamiento | 5 | 5 |  |  |  | 0% | 2023-10-18 | 2023-10-22 | 2023-10-18 | 2023-10-22 | 0% | 1051
9100073557.2.4 CALENTADOR DE AGUA |  | 7 | 7 |  |  |  | 0% | 2023-10-23 | 2023-10-29 | 2023-10-23 | 2023-10-29 | 0% | 4968
A1210 | Desmantelamiento | 7 | 7 |  |  |  | 0% | 2023-10-23 | 2023-10-29 | 2023-10-23 | 2023-10-29 | 0% | 4968
9100073557.2.5 REMOCIÓN DE OFICINAS |  | 15 | 15 |  |  |  | 0% | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 0% | 6117
9100073557.2.5.1 OFICINAS GENERALES |  | 7 | 7 |  |  |  | 0% | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 0% | 1528
A1220 | Desmantelamiento | 4 | 4 | 33% | 452.76 | 2041.71 | 0% | 2023-10-30 | 2023-11-02 | 2023-10-30 | 2023-11-02 | 0% | 1372
A1230 | Demolición de hormigón | 4 | 4 |  |  |  | 0% | 2023-11-02 | 2023-11-06 | 2023-11-02 | 2023-11-06 | 0% | 156
9100073557.2.5.2 OFICINAS CONTRATISTA |  | 7 | 7 |  |  |  | 0% | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 0% | 4589
A1240 | Desmantelamiento | 4 | 4 | 0 |  |  | 0% | 2023-11-06 | 2023-11-09 | 2023-11-06 | 2023-11-09 | 0% | 1889
A1250 | Demolición de hormigón | 4 | 4 |  |  |  | 0% | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 0% | 2700
3.157%

## 9.PPC
Contrato: 4600028830
Nombre: CC-006 – Obras Tempranas PRET – Movimiento de Tierra
OCTUBRE
PPC
| sábado | domingo | lunes | martes | miercoles | jueves | viernes | Adherencia
| 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
PROGRAMADAS | 13 | 17 | 17 |  |  |  |  | 47
REALIZADAS | 10 | 12 | 12 |  |  |  |  | 34
PPC % | 76.92% | 70.59% | 70.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72.34%
Formulas:
domingo = +[sábado]+1

## 11.Matriz CNC
Gestión de la Empresa Contratista |  | Causa Primaria | Causa Secundaria
S | SI | 1 | Equipos | 1,1 | Fuera de servicio/ Falla
|  |  |  | 1,2 | Mantención preventiva (Planificada)
N | NO |  |  | 1,3 | Ubicación desconocida
|  |  |  | 1,4 | Acreditación Equipo
|  |  |  | 1,5 | Equipo sin petróleo
|  |  |  | 1,6 | Disponibilidad de Equipos por terceros
S | SI | 2 | Suministros | 2,1 | Materiales de obra
|  |  |  | 2,2 | Insumo consumible
|  |  |  | 2,3 | EPP
N | NO |  |  | 2,4 | Explosivos
|  |  |  | 2,5 | Hormigón
|  |  |  | 2,6 | Herramientas
S | SI | 3 | Seguridad | 3,1 | Accidente
|  |  |  | 3,2 | Incidente
|  |  |  | 3,3 | Condición Insegura
|  |  |  | 3,4 | Charla Integral
|  |  |  | 3,5 | Reflexión Accidente/ Incidente
|  |  |  | 3,6 | Simulacro
|  |  |  | 3,7 | Liderazgo Visible
|  |  |  | 3,8 | Documentación de gestión de riesgo
S | SI | 4 | Calidad | 4,1 | Retrabajos
|  |  |  | 4,2 | Punch list
|  |  |  | 4,3 | Falta ensayo
N | NO |  |  | 4,4 | No conformidades
|  |  |  | 4,5 | Falta protocolo/procedimiento/Instructivo
|  |  |  | 4,6 | Falta Inspección
S | SI | 5 | Coordinación Operacional | 5,1 | Demora cambio De Turno
|  |  |  | 5,2 | Espera por otras especialidades
|  |  |  | 5,3 | Acopio no disponible
|  |  |  | 5,4 | Interferencias en ruta
|  |  |  | 5,5 | Falta escolta
N | NO |  |  | 5,6 | Traslado de personal
|  |  |  | 5,7 | Transporte materiales
|  |  |  | 5,8 | Estatus de frente mal informado
|  |  |  | 5,9 | Saneamiento
|  |  |  | 5,10 | Almuerzo
|  |  |  | 5,11 | Condición subestándar en área de trabajo
|  |  |  | 5,12 | Falta de coordinación con otras empresas o trabajos
|  |  |  | 5,13 | Segregación de área
|  |  |  | 5,14 | Gestión Permisos Vialidad
S | SI | 6 | Ingeniería | 6,1 | Ingeniería faltante
|  |  |  | 6,2 | Cambios ingeniería
N | NO |  |  | 6,3 | Notificación de cambio de diseño
|  |  |  | 6,4 | SDI
S | SI | 7 | Planificación | 7,1 | Error Programación
|  |  |  | 7,2 | Cambio de prioridades
|  |  |  | 7,3 | Formalización de NOC
N | NO |  |  | 7,4 | Error de estimación de recursos
|  |  |  | 7,5 | Falta de identificación de restricción
|  |  |  | 7,6 | Falta de información para planificación
|  |  |  | 7,7 | Cambio de secuencia constructiva
S | SI | 8 | Servicios | 8,1 | Corte Energía/Trabajos Eléctricos
|  |  |  | 8,2 | Corte De Agua/Sin Presión
|  |  |  | 8,3 | Sin Ventilación
N | NO |  |  | 8,4 | Sin Drenaje
|  |  |  | 8,5 | Telecomunicaciones-radios
|  |  |  | 8,6 | Sistema sísmico
|  |  |  | 8,6 | Aire, línea de gases u otros fluidos
S | SI | 9 | Mano de obra | 9,1 | Paro trabajadores
|  |  |  | 9,2 | Capacitación/ Charla/ Curso
|  |  |  | 9,3 | Acreditación personal
|  |  |  | 9,4 | Covid
N | NO |  |  | 9,5 | Falla de personal
|  |  |  | 9,6 | Dotación menor al programa
|  |  |  | 9,7 | Licencia medica
|  |  |  | 9,8 | Procedimiento médico
|  |  |  | 9,9 | Contingencia país
|  |  |  | 9,10 | Ausencia personal por cambio de turno
|  |  |  | 9,11 | Primer día Turno Entrante
S | SI | 10 | Condición de terreno | 10,1 | Hallazgo Arqueológico
|  |  |  | 10,2 | Hidrogeología
|  |  |  | 10,3 | Tipo de suelo
|  |  |  | 10,4 | Tipo de roca
|  |  |  | 10,5 | Protocolo Sísmico
N | NO |  |  | 10,6 | Crepitaciones
|  |  |  | 10,7 | Saneamiento Evento Sísmico
|  |  |  | 10,8 | Evaluación Geomecánica
|  |  |  | 10,9 | Aislación por Fracturamiento hidráulico
|  |  |  | 10,10 | Planes de manejo forestal
|  |  |  | 10,11 | Condiciones de terreno no previstas
|  |  |  | 10,12 | Actividad Predecesora No Completada
S | SI | 11 | Condición climática | 11,1 | Alerta por Nieve
|  |  |  | 11,2 | Limpieza de nieve
|  |  |  | 11,3 | Encierro (Personal reducido)
|  |  |  | 11,4 | Vientos
N | NO |  |  | 11,5 | Lluvia
|  |  |  | 11,6 | Tormenta eléctrica
|  |  |  | 11,7 | Neblina

## 10. Compromisos
ESTATUS DE COMPROMISOS
CC-006-CONSTRUCCION OBRAS TEMPRANAS MOVIMIENTO DE TIERRA MASIVO | [8 empty] | VP | Fe Grande
COMPROMISOS POD | [7 empty] | Compromisos | 44 | 153
[8 empty] | Abierto | 0 | 1
[8 empty] | Cerrado | 44 | 152
Ítem | Descripción | Fecha toma de Compromiso | Fecha de Cierre Proyectada | Fecha Cierre Efectiva | Responsable | STATUS (Abierto-Cerrado) | Observación
36 | Actualización de libros de controles criticos | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Fe Grande | Cerrado
39 | Compromiso levantamiento codigo QR por Equipo | 2025-03-09 |  |  | Fe Grande | Cerrado
1 | Pizarra de Equipos | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Fe Grande | Cerrado
2 | Plan de Arranque | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Fe Grande | Cerrado
3 | Configuración de Radios | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | VP | Cerrado
4 | Layout IIFF PEAD | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | VP | Cerrado
5 | Definición PR a utilizar | 2025-01-12 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | VP | Cerrado
6 | Disponibilidad de Camión Pluma (14-1-2025) | 2025-01-12 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | Fe Grande | Cerrado
7 | Plan de tránsito inicial | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 2025-01-15 | Fe Grande | Cerrado
8 | Generar Roster para alimentación en Casino Inyección | 2025-01-17 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | Fe Grande | Cerrado
9 | Generar Plan de transito para Area 7 a Campamento VP y Cruce Ruta 50 a 151 | 2025-01-17 | 2025-02-05 | 2025-02-08 | Fe Grande | Cerrado
10 | Generar un estrategia de ejecución Camino PEAD | 2025-01-18 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | VP | Cerrado
11 | Entrega de Areas | 2025-01-18 | 2025-01-27 | 2025-02-01 | VP | Cerrado
12 | Definir un estandar de sitio para los frentes de trabajo | 2025-01-18 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Fe Grande | Cerrado
13 | Gestión para el retiro de las tuberias en camino a PEAD | 2025-01-18 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | VP | Cerrado
14 | Inspección Instalación eléctrica IIFF, especialista eléctrico ITO y FG | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Fe Grande/VP | Cerrado
15 | Definir nombre de personas para capacitación FCAB | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Fe Grande | Cerrado
16 | Enviar modelo de radios y contacto de instalación | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | VP | Cerrado
17 | Actualización Plan de Arranque | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Fe Grande | Cerrado
18 | Entrega de definición de PR | 2025-01-28 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | VP | Cerrado
19 | Definición de estandar de sitio para IIFF | 2025-01-28 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | Fe Grande | Cerrado
20 | Realizar levantamiento de uxos en PK+0.50 a PK+550 | 2025-01-31 | 2025-02-11 | 2025-02-05 | Fe Grande | Cerrado
21 | Entrega de Plataformas Camino PEAD | 2025-01-31 | 2025-02-06 | 2025-02-09 | VP | Cerrado
22 | Realizar POD presenciales en IIFF Fe Grande a las 7:30 | 2025-02-04 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Fe Grande | Cerrado
23 | Pendiente Respuesta de SDI N°16 (Planos para la construcción de cerco perimetral arqueológico) | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-02-06 | VP | Cerrado
24 | Instalación de señaléticas en camino de acceso a IIFF EBR | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Fe Grande | Cerrado | Se instalaron señaléticas correspondientes al plan de transito. Se trabajará en mejoramiento de camino de acceso.
25 | Coordinación con FCAB para intervención en cruce linea férrea | 2025-02-08 |  |  | VP | Cerrado
26 | Confección plan de tránsito para trabajos en area | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | Fe Grande | Cerrado
27 | Programación de radios trunking para coordinación con FCAB | 2025-02-10 | 2025-03-07 |  | Fe Grande | Cerrado | Se generan a cotizaciones para el servicio. A espera de despacho de radios para definir fecha
28 | Gestión del cambio para camino acceso By Pass Campamento VPZN | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | VP | Cerrado | Gestión de cambio no aplica para iniciar trabajos en sector entregado a Fe Grande
29 | Compra y entrega de radios trunking para coordinación con FCAB | 2025-02-14 | 2024-03-01 | 2025-03-01 | Fe Grande | Cerrado
30 | Plan de tránsito para botadero A5 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Fe Grande | Cerrado | 15-02-2025 Fe Grande realizó visita a botadero A5
31 | Suministro de prefabricados | 2025-02-16 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Fe Grande | Cerrado | Fe Grande debe informar un resumen del estatus de prefabricados
32 | Regularizar estandar de sitio en camino By Pass | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | Fe Grande | Cerrado | Fe Grande se compromete a regularizar por completo el estandar de sitio en el sector del by pass
33 | Despacho de Contenedores a IIFF y Frentes de Trabajo | 2025-02-19 | N/A |  | Fe Grande | INF
37 | Realizar replanteo topográfico botadero A4 para iniciar trabajos | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | Fe Grande | Cerrado | Replanteo programado para el 24-02-2025
34 | Traslado a obra de radios trucking de "Emergencia" | 2025-02-28 | 29/2/2025 | 2025-02-28 | Fe Grande | Cerrado
37 | Envio de información de suministros: Prefabricados | 2025-02-19 | 2025-03-07 |  | Fe Grande | Cerrado
38 | Gestiones del Cambio asociadas a By Pass | 2025-03-06 | 2025-03-09 |  | Fe Grande | Cerrado
40 | Instalación señalética P.E.A sector acceso IIFF EBR | 2025-03-23 | 24/3/2025 28/3/2025 | 2025-03-31 | Fe Grande | Cerrado
41 | Configuración de radios base | 2025-03-23 | 25/3/2025 29/3/2025 | 2025-03-30 | Fe Grande | Cerrado | Se estan realizando entregas de radio de acuerdo al siguiente cronograma: 26/3 - 20 und 27/3 - 15 und 28/3 - 10 und
34 | Definir fecha de entrada de laboratorio acreditado | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Fe Grande | Cerrado | Se proyecta entrada de laboratorio para el 03-03-25
35 | Llegada de laboratorio acreditado | 2025-02-22 | 3/3/2025 18/03/2025 31/03/2025 |  | Fe Grande | Cerrado
36 | Coordinación para toma de muestrar debe realizar con la persona designada por VP Turno Jonathan Garcia: Erick Mery Turno Javier Ramirez: Osman Araya | 2025-03-01 | NA | NA | Fe Grande/VP | INF
37 | Liberación formal Acopio N°2 con certificacion de ensayo de material | 2025-03-04 | 2024-03-11 |  | VP | Cerrado
38 | Envio de informe preliminar con respecto a toma de densidades en Bypass | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Fe Grande | Cerrado
42 | Respuesta por CODELCO VP a propuesta enviada en informe de toma de densidad | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | VP | Cerrado
43 | Instalación de señaléticas para diferenciar tipo de material en Acopio 2 | 2025-03-25 | 26/3/2025 28/3/2025 29/03/2025 | 2025-03-30 | Fe Grande | Cerrado
44 | Llegada de perforadora Junjin | 2025-03-26 | 10/4/2025 21/4/2025 30/5/2025 | 2025-05-30 | Fe Grande | Cerrado
45 | Liberación de Plataforma (Sello) | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Fe Grande | Cerrado
46 | Se deben protocolizar cambios de suelos y avances topograficos antes de los ccambios de turno | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Fe Grande | INF
47 | Inducción de Comunicación Radial Emergencia | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 2025-04-08 | VP | Cerrado | Ambipar no realiza capacitación de comunicación radial
48 | Definición de Sectores de Mantención | 2025-04-02 | 2025-04-04 |  | VP | Cerrado
49 | Pruebas de Arranque a la PEAD | 2025-03-30 | 12-4-2025 13-4-2025 10-5-2025 20-5-2025 30-6-2025 |  | Fe Grande | Cerrado | Se planificará prueba de arranque en DM 4540 Se pospone fecha de prueba de arranque hasta llegar al sector con los trabajos.
50 | Preauditoria RC N°10 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-05-06 | Fe Grande | Cerrado | Cierre de preauditoría 06-04-2025
51 | Llegada de expeditor | 2025-04-05 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Fe Grande | Cerrado
52 | Mejorar la señalización en Ruta 50 (Sector de retiro barreras camineras) | 2025-04-06 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Fe Grande | Cerrado
53 | Subcontrato carpeta asfáltica By Pass (Volcán Nevado - Bitumix) | 2025-04-06 | 2025-04-08 | N/A | Fe Grande | INF
54 | Entrega de carpeta PEC By Pass | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Fe Grande | Cerrado
55 | Cierre de reportes de peligros pendientes | 2025-04-10 | 2025-04-12 |  | Fe Grande | Cerrado
56 | Actualización de layout IIFF | 2025-04-09 | 13/4/2025 03/05/2025 | 2025-05-04 | Fe grande | Cerrado | Pendiente revisión de observaciones respecto a layout
57 | Coordinación de Canal de Emergencia | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-04-15 | VP | Cerrado
58 | Intrega mapa de Procesos Material T1 y T2 | 2025-04-12 | 2025-04-16 |  | Fe Grande | Cerrado
59 | Mejora señalética 60 km/h Revisión señaléticas Ruta 500 y Ruta 50 | 2025-04-16 | 2025-04-17 |  | Fe Grande | Cerrado
60 | Informar avances de puntos punch By Pass | 2025-04-17 | 2025-04-18 | Constante | Fe Grande | Cerrado
61 | Inicio Mantención de Caminos | 2025-04-18 | 19-04-2025 20-04-2025 | 2025-04-20 | Fe Grande | Cerrado
62 | Housekeeping de los frentes de trabajo | 2025-04-18 | Constante | Constante | Fe Grande | Cerrado | Revisión de plan de transito y mejora de estandar de sitio en sector By Pass (21/04/2025)
63 | Instalación de malla en sitios arqueológicos camino PEAD | 2025-04-19 | 25-04-2025 22-04-2025 |  | Fe Grande | Cerrado | Se trabaja en la instalación de malla el día 22.04. Se terminará actividad el 23.04
64 | Difusión de RDP (Productividad) | 2025-04-19 | 21-04-2025 22-04-2025 30-04-2025 |  | Fe Grande | Cerrado | En liberación por oficina tecnica
65 | Regularización de estandar de sitio en sector de confección de drenes Tecnofast | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | VP | Cerrado
66 | Reunión para definir cambio de asfalto por bischofita (Espesores de capas paquete estructural) | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | Fe Grande/VP | Cerrado
67 | Definción de propuesta de empalme | 2025-04-24 | - |  | Fe Grande/VP | Cerrado
68 | Instalación de Letrero de Obra | 2025-04-25 | 30-4-2025 09-5-2025 05-6-2025 09-6-2025 |  | Fe Grande | Cerrado | Se debe habilitar personal que se encuentra en Calama para disponer de mano de obra para instalar el letrero
69 | Realizar catastro y coordinación de personal para curso de trabajo en altura | 2025-04-25 | 28-04-2025 30/04/2025 |  | Fe Grande | Cerrado
70 | SDI con respecto a incongruencia en planos de Lyner | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-04-29 | VP | Cerrado
71 | Programación de puntos determinados para instalacion de malla arqueologica | 2025-04-29 | 30-4-2025 07-5-2025 19-5-2025 20-6-2025 24-6-2025 | 2025-06-27 | Fe Grande | Cerrado | Se programa inicio de trabajos para el día 30.06
72 | Levantamiento de fechas de mantención de equipos | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | Fe Grande | Cerrado
73 | Formalización TE1 nueva IIFF | 2025-05-01 | 01/5/2025 09/5/2025 10/5/2025 06/06/2025 | 2025-05-30 | Fe Grande | Cerrado | Enviado para revisión. A la espera de respuesta
74 | Seguimiento a la mantención de caminos | 2025-05-03 | 01-05-2025 03-05-2025 | 2025-05-03 | Fe Grande | Cerrado | Se retomarán trabajos de mantención el día 03-05
75 | Realizar gestión para liberación de area sector piscinas agua recuperada | 2025-05-02 | 03-05-2025 04-05-2025 | 2025-05-04 | VP | Cerrado | Se libera area por parte de arqueología Pendiente revisión de entrega de área
76 | Informar estatus de puntos punch de caminata By Pass (Implementar pizarra o cuadro informativo) | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Fe Grande | Cerrado
77 | Reinstruccion a conductores sobre colocación de fecha fatiga somnolencia y control de torque | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | Fe Grande | Cerrado
78 | Revisar evidencia de mantención de torretas de iluminación, generadores y tableros eléctricos (Pruebas de diferencial | 2025-05-03 | 04/5/2025 26/5/2025 | 2025-05-23 | Fe Grande | Cerrado | Se realiza prueba de diferencial el 23-05. Se compila mantenciones de torretas y se coordinan mantenciones generadores
79 | Levantar las no comformidades por incumplimiento de puntos punch caminatas 80% y 95% By Pass. Se deben reprogramar las fechas | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | Fe grande | Cerrado
80 | Actualización de pizarra de avances camino a la PEAD | 2025-05-05 |  |  | Fe grande | Cerrado
81 | Acta de entrega Piscinas agua recuperada | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | VP | Cerrado
82 | Respuesta de SDI Estructural 00003 sobre Plataforma materiales de construcción | 2025-05-06 | Pendiente | 2025-05-12 | VP | Cerrado
83 | Revisar Layout de IIFF (Estacionamiento cama baja) | 2025-05-14 | 17-05-2025 19-05-2025 |  | Fe Grande | Cerrado
84 | Generar proyección de traslado de material T1 y T2 a 3 meses | 2025-05-15 | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Fe Grande | Cerrado
85 | Actualización layout de avances camino a la PEAD | 2025-05-15 | 2025-05-16 |  | Fe Grande | Cerrado
86 | Planificación detallada de trabajos para montaje de cajones de hormigón prefabricados | 2025-05-16 | 02-6-2025 05-6-2025 |  | Fe Grande | Cerrado | Pendiente levantamiento de observaciones en procedimiento y presentación de plan de trabajo
87 | Verificación curso de comunicación radial FCAB | 2025-05-17 | 18/5/2025 22/5/2025 26/5/2025 | 2025-05-27 | Fe Grande | Cerrado
88 | Llegada de señaleticas pendientes | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | Fe Grande | Cerrado | Llegada de Señaleticas a Calama, se coordina su retiro7
89 | Envio de compromisos pendientes N1- Aljibe | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 2025-05-23 | Fe Grande | Cerrado
90 | Normalización de Area Bypass (Entrega de propuesta) | 2025-05-23 | 28-5-2025 30-5-2025 03-6-2025 07-6-2025 | 2025-06-08 | Fe Grande | Cerrado | Se genera reunión entre Adm FeGrande y Jefatura VP el 04-6-25
91 | Realizar infome de Pruebas de diferencial | 2025-05-24 | 2025-05-27 | 2025-05-25 | Fe Grande | Cerrado
92 | Enviar certificaciones de mantención de Torres de Iluminación | 2025-05-24 | 2025-05-27 | 2025-05-26 | Fe Grande | Cerrado
93 | Enviar certificaciones de mantención de Generadores | 2025-05-24 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Fe Grande | Cerrado
94 | Entrega de Plataforma Garita a DRS | 2025-05-25 | 02-6-2025 04-6-2025 07-6-2025 | 2025-06-07 | Fe Grande | Cerrado | Se realiza el envio de la Carpeta a DRS el 05.06 Se esta a la espera de la firma de los protocolos topograficos por parte de VP
95 | Entrega de libros de obra para quebradas PEAD | 2025-05-28 | 03-6-2025 07-6-2025 | 2025-06-08 | Fe Grande/VP | Cerrado | Libro se encuentra en posesión de VP, Se debe agendar reunión para dar partida al libro y completar con trabajos previos realizados
96 | Prueba de arranque dren barrio civico | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Fe Grande | Cerrado
97 | Gestionar habilitación de operadores para polifuncionalidad de equipos | 2025-05-30 | 2025-06-05 | 2025-05-30 | Fe Grande | Cerrado
98 | Seguimiento a la habilitación de operadores | 2025-05-31 | 2025-06-05 |  | Fe Grande | INF
99 | Regularización de señaléticas camino PEAD | 2025-05-31 | 15-06-2025 22-06-2025 | 2025-06-22 | Fe Grande | Cerrado
100 | Plan de mitigación para fallas de equipos | 2025-06-02 | 05-6-2025 10-6-2025 |  | Fe Grande | Cerrado | Informe entregado por departamento de Maquinaria. En manos de OT para revisión y difusión
101 | Reubicación de estandar de sitio quebrada CHMH1 | 2025-06-02 | 03-6-2025 06-6-2025 | 2024-06-04 | Fe Grande | Cerrado
102 | Instalación Señaleticas - Preferencia Equipo Cargado | 2025-06-03 | 03-6-2025 04-6-2025 | 2024-06-04 | Fe Grande | Cerrado
103 | Acreditación de personal Trackrail (Seguimiento) | 2025-06-11 |  |  | Fe Grande | INF
104 | Elaborar plan de humectación y mantención de caminos | 2025-06-12 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Fe Grande | Cerrado
105 | Cambiar versión de planos de cajones prefabricados (Muros Ala) | 2025-06-12 | 2025-06-20 | 2025-06-15 | Fe Grande | Cerrado | Planos se envían en Rev.B
106 | Actualizar monografia de avances camino PEAD | 2025-06-12 | Informativo |  | Fe Grande | INF
107 | Revisión general de la condición de terreno (New jerseys, segregacion en general) | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Fe Grande | Cerrado
108 | Construcción de acceso provisorio desde la Ruta 50 hacia Ruta B-151 (Por el costado de cañería de relaves) (Enviar propuesta) | 2025-06-14 | 18/6/2025 20-06-2025 |  | Fe Grande | Cerrado | Se quita del alcance la actividad
109 | Revisar disponibilidad y distribución de equipos de acuerdo a la llegada de supervisión de terreno (Distribución de equipos por frente) | 2025-06-16 |  |  | Fe Grande | Cerrado
110 | Verificar metodología constructiva de rellenos | 2025-06-16 |  |  | Fe Grande | INF
111 | Presentación propuesta taller mecánico (Layout y alcances) | 2025-06-17 | 18-06-2025 25-06-2025 | 2025-06-27 | Fe Grande | Cerrado | Se envía propuesta. Pendiente elaboración de procedimiento de trabajo
112 | Cancha de prueba sector piscinas para evaluar compactación de capas de 50 cm | 2025-06-17 | 17-06-2025 19-06-2025 21-06-2025 | 2025-06-22 | Fe Grande | Cerrado | Cancha realizada no cumple con estandar
113 | Implementar humectación de material en Acopio 2 | 2025-06-17 |  |  | Fe Grande | INF
114 | Envio de respuesta con respecto a hallazgos arqueológicos con nuevos trabajos | 2025-06-18 | 2025-06-30 |  | Fe Grande | Cerrado | Consultar el proceder mediante carta
115 | Instalación de señaleticas en sector puente ruta 151B "Preferencia vehiculos cargados" | 2025-06-18 | 24-06-2025 29-06-2025 | 2025-07-01 | Fe Grande | Cerrado
116 | Planificación de trabajos cierre de hallazgos paleontológicos | 2025-06-26 | Pendiente |  | DRS | INF | La información debe ser enviada por control documental
117 | Mejoramiento de camino y regularización de señaléticas debido a frente de mal tiempo | 2025-06-26 | 2025-07-01 |  | Fe Grande | Cerrado
118 | Cumplimiento de charla arqueológica mensual para personal nuevo | 2025-06-26 | Informativo |  | Fe Grande | INF
119 | Inicio de trabajos solicitados en By Pass | 2025-06-24 | 2025-07-04 | 2025-07-02 | Fe Grande | Cerrado | Verificar aprobación de gestión del cambio
120 | Enviar protocolos topográficos de excavación a sustentabilidad DRS | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Fe Grande | Cerrado
121 | Elaborar procedimiento con plan de acción frente a roturas en cajones de hormigón prefabricados (Análisis causa - raiz) | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Fe Grande | Cerrado
122 | Incoporar información adicional a protocolos topográficos (Longitud y área de capas de relleno) | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | VP | Cerrado | A la espera de definición de información por parte de calidad
123 | Instalación de señalética de velocidad en circuito mirador | 2025-06-30 | 2025-07-03 |  | Fe Grande | Cerrado
124 | Gestión para inicio de trabajos quebrada AR1 | 2025-06-30 |  |  | Fe Grande | INF
125 | Envio de Información laboratorio del area Plataforama de Combustible | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Fe Grande | Cerrado
126 | Realizar Balizaje Camino PEAD desde DM 5000 a 8660 | 2025-07-04 | 2025-07-06 |  | Fe Grande | Cerrado
127 | Envio de respuesta de trabajos en Sector Empalmes By Pass (1 semana app) | 2025-06-30 | 2025-07-07 |  | DRS | INF
128 | Envio información para trabajos de Grua en CHMH2 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Fe Grande | Cerrado
129 | Balizaje camino PEAD DM: 5000 al 8000 | 2025-07-04 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Fe Grande | Cerrado
130 | Liberación de procedimiento de aislación y bloqueo | 2025-07-09 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Fe Grande | Cerrado | Se deben levantar observaciones de procedimiento
131 | Enviar procedimiento de taller mecánico para revisión | 2025-07-09 | 09-07-2025 10-07-2025 | 2025-07-11 | Fe Grande | Cerrado
132 | Entrega de instructivo de reparación de cajones de hormigón | 2025-07-09 | 2025-07-10 |  | Fe Grande | Cerrado
133 | Presentar programa de manejo de acopio | 2025-07-10 | 2025-07-14 | 2025-07-13 | Fe Grande | Cerrado
134 | Revisión y Liberación de procedimiento de excavaciones | 2025-07-13 | 2025-07-20 |  | VP | Cerrado
135 | Envio de Informe Condiciones de Seguridad en Ruta en respuesta a accidente Acciona | 2025-07-18 | 2025-07-19 |  | Fe Grande | Cerrado
136 | Envio Listado de suministros Cruce AR-1 | 2025-07-18 | 2025-07-19 |  | Fe Grande | Cerrado
137 | Llegada de Cama Baja a obra | 2025-07-23 | 2025-07-24 |  | Fe Grande | Cerrado
138 | Formalizar propuesta de rellenos de muros cabeceras y solución a oreja en quebrada CHMH1 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | Fe Grande | Cerrado
139 | Revisión procedimiento de compactación con equipo menor | 2025-07-24 | 2025-07-25 |  | VP | Cerrado
140 | Enviar propuesta para cruzar tubería de agua potable para continuar con confección de pretil en Camino PEAD | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | Fe Grande | Cerrado
141 | Reactivar la construcción de cierres arqueológicos (Sujeto a validación de puntos por parte de sustentabilidad) | 2025-07-24 | 2025-08-04 | 2025-08-03 | Fe Grande | Cerrado | Pendiente la llegada de suministro para habilitar Estaciones de Emergencias
142 | Revisión en terreno y entrega de plataforma A3 y A5 | 2025-07-25 | - |  | Fe Grande | INF
143 | Enviar propuesta para solicitar plataforma acopio A4 | 2025-07-25 | - |  | Fe Grande | INF
144 | Revisar interacción con otras empresas en camino PEAD PK:7000 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-26 | Fe Grande | Cerrado
145 | Presentar procedimiento de taller de mantención | 2025-07-26 | 12/8/2025 25/8/2025 | 2025-08-25 | Fe Grande | Cerrado | N/A
146 | Entrega de plan de transito camino PEAD PK: 7680 | 2025-07-27 | 2025-08-09 | 2025-08-08 | Fe Grande | Cerrado | Uso obligatorio de pertiga
147 | Elaboración de instructivo de humectación con pitón | 2025-07-27 | 2025-07-29 |  | Fe Grande | Cerrado | Se modifica procedimiento de Aljibe incluyendo uso de pitón. Se envia a SGDOC el dia 28.7.2025
148 | Envio de Información sello CHMH2 - Estatus del montaje de los cajones (Cruce Topogracia - CQC) | 2025-08-01 | 2025-08-12 |  | Fe Grande | Cerrado
149 | Solicitud de Nueva cachimba por mal flujo de Agua en Sabinco | 2025-08-04 | 2025-08-05 |  | VP | Cerrado | Se autoriza el uso de cachimba en tranque sur
150 | Información sbre acreditación de personal Trackrail (Cruce FCAB) | 2025-08-06 | - | - | Fe Grande | INF
151 | Revisión y liberación de procedimiento de compactación con equipos menores | 2025-08-06 | 2025-08-07 |  | VP | Cerrado
152 | Revisión de sitios arqueológicos (Topografía - Sustentabilidad) | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | Fe Grande | Cerrado
153 | Generar flujograma de recepción de cajones de hormigón | 2025-08-07 | Pendiente | 2025-08-10 | Fe Grande | Cerrado
154 | Mejora del estandar de sitio en los frentes de trabajo | 2025-08-08 | - | - | Fe Grande | INF
155 | Envío de metodología de trabajos Canaleta C1 existente | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Fe Grande | Cerrado
156 | Llegada de soldadores HDPE (Certificación) | 2025-08-09 | Pendiente |  | Fe Grande | Cerrado | Llegada de Soldador y realización de prueba el 12.08. A espera entrega de Certficación
157 | Relleno de cabezales Quebrada CHMH1 y CHMH2 | 2025-08-09 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | Fe Grande | Cerrado | Pendiente liberación de Instructivo por VP
158 | Acreditación de transporte para traslado de subbase | 2025-08-10 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Fe Grande | Cerrado | 7/10 Operadores Acreditados
159 | Entrega de área camino acceso Botadero A4 | 2025-08-10 | 2025-08-10 |  | VP | Cerrado
160 | Evaluar inicio temprano de montaje de fundaciones en cañería de relaves para evitar interferencias con cerro nevado | 2025-08-10 | Pendiente | 2025-08-25 | VP | Cerrado | Coordinar reunión con cerro nevado e inspección para evaluar trabajos
161 | Se deben cerrar los puntos punch previo a coordinación de caminatas | 2025-08-11 | - |  | Fe Grande | INF
162 | Enviar SDI para validar acceso efectivo a P.Hormigones (Acceso central, vértice 12) | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | Fe Grande | Cerrado | SDI Enviada el dia 12.08. La estrategia constructiva es aprobada por Codelco, se esta a la espera de respuesta formal
163 | Confirmar cota de sello de quebrada 3 por SDI | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 2025-08-19 | Fe Grande | Cerrado | SDI Enviada el dia 14.08. La estrategia constructiva es aprobada por Codelco, se esta a la espera de respuesta formal
164 | Generar plan de transito y estandar de sitio en camino de Acceso a Acopio A4 | 2025-08-18 | 2025-08-20 |  | Fe Grande | Cerrado
165 | Entregar Levantamiento de operatividad sistema Fatiga y Somnolencia Preparar Auditoria 19.08 de Gestion de Sitio Reponer Señaleticas en camino PEAD | 2025-08-16 | 2025-08-21 |  | Fe Grande | INF
166 | Verificar condición de terreno en canaleta C1 por interferencia con cañería existente | 2025-08-13 | 2025-08-16 | 2025-08-20 | VP | Cerrado
167 | Realizar mejoramiento de camino acceso a piscinas agua recuperada (Replanteo terreno) | 2025-08-20 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Fe Grande | Cerrado
168 | Levantamiento de puntos punch Plataforma de Hormigones | 2025-08-20 | 2025-08-24 | 2025-08-20 | Fe Grande | Cerrado
169 | Enviar SCT por pretiles plataforma A4 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Fe Grande | Cerrado | SCT NO APLICA
170 | Capacitación curso FCAB ((Se realizará en faena) | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 2025-08-23 | Fe Grande | Cerrado
171 | Realizar charla de sustentabilidad a linea de mando | 2025-08-22 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Fe Grande | Cerrado
172 | Mejoramiento de señaléticas y segregación en frentes de trabajo e IIFF | 2025-08-24 | 2025-08-26 |  | Fe Grande | INF
173 | Realizar relleno con mortero en muros ala de quebradas | 2025-08-25 | 26/8/2025 04/9/2025 |  | Fe Grande | Cerrado | Debido al que el volumen a hormigonar es poco, la actividad queda detenida hasta que se tenga que hormigonar el C1
174 | Entrega de carpeta documental Acopio A4 | 2025-08-28 | 2025-09-01 |  | Fe Grande | Cerrado
175 | Reparar el balizaje del Camino acc PEAD | 2025-09-01 | 2025-09-08 |  | Fe Grande | Cerrado
176 | Revisar respuesta SDI sobre rellenos en AR-1 | 2025-09-02 | Pendiente | 2025-09-05 | Fe Grande | Cerrado | Se pueden iniciar trabajos
177 | Confección de nuevo camino de acceso a Barrio Civico | 2025-09-03 | 15/9/2025 22/9/2025 | 2025-09-21 | Fe Grande | Cerrado
178 | Respuesta a SDI Canaleta C1 existente; Rellenos sobre liners e interferencia entre zanja proyectada y cerco perimetral Barrio Civico | 2025-09-03 | 2025-09-12 | 2025-09-11 | VP | Cerrado | Se debe consultar con proveedor sobre vida util de acero corrugado
179 | Reponer balizaje en Camino PEAD y Realizar informe NCR 27 | 2025-09-01 | 07-10-2025 13-10-2025 16-10-2025 | 2025-10-15 | Fe Grande | Cerrado | La reposición esta realiza en su totalidad. En los DM 4000 a 6000 se estan reparando 23 balizas. Se trabaja en generar el informe de cierre de NCR para finalizar compromiso
180 | Evaluar trabajos adicionales solicitados por Codelco | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Fe Grande | Cerrado
181 | Elaborar carta Gantt para mitigar impactos de los cruces con respecto al camino | 2025-09-04 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Fe Grande | Cerrado
182 | Presentar plan de acción para trabajos en camino PEAD PK:0 (Enviar SDI por pista de aceleración Ruta 50) | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 2025-09-11 | VP | Cerrado
183 | Revisar interferencia entre cañerías relaves y camino de mantención de la linea | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Fe Grande | Cerrado | Se puede intervenir el camino para iniciar trabajos
184 | Entregar procedimiento Instalación de aceros corrugados | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | VP | Cerrado
185 | Afianzamiento de contenedores y baños | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Fe Grande | Cerrado
186 | Elaborar programa de seguimiento mensual de camaras tipo A (Programación PAM) | 2025-09-06 | - | - | Fe Grande | INF | Debe llegar la circular de Codelco para iniciar con la programación
187 | Validar formato de protocolo para uniones en tubo PAD | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | VP | Cerrado
188 | Aprobación de Ingenieria FCAB para generar OC | 2025-09-09 |  | 2025-09-12 | VP | Cerrado
189 | Dar Inicio a Trabajos de Cerco arqueologico (NDC 19 Rev1) | 2025-09-09 | 2025-09-22 | 2025-09-21 | Fe Grande | Cerrado
190 | Revisión del estado de Sistemas de fatiga y somnolencia para flota de maquinaria | 2025-09-13 |  |  | Fe Grande | INF
191 | Revisión del estandar de seguridad en los Setores de Trabajo | 2025-09-15 |  |  | Fe Grande | INF
192 | Definición de proyecto MMTT en Plataforma de Patio de acopio de materiales | 2025-09-16 | 24/9/2025 01/10/2025 | 2025-10-02 | Fe Grande | Cerrado
193 | Definir alcance cerco perimetral Patio de Materiales de Construcción (~1800m) | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 2025-09-23 | VP | Cerrado | Se devuelve el alcance del Cerco
194 | Coordinar charla de paleontología en terreno | 2025-09-17 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Fe Grande | Cerrado | Se realizará durante charla integral el día 20.09
195 | Elaborar instructivo de retroceso de equipos | 2025-09-18 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | Fe Grande | Cerrado | Instructivo en revisión interna SSOMA
196 | Realizar autoevaluación de listas de verificación para auditoría del día 02-10-2025 | 2025-09-19 | - | - | - | INF
197 | Definir plan de trabajo para remate de pretiles Plataforma A5 | 2025-09-22 | 2025-09-23 |  | Fe Grande | Cerrado
198 | Entrega de plan de transito y gestión del cambio PK:960 (Cañería relaves) | 2025-09-22 | 23/9/2025 26/9/2025 | 2025-10-04 | Fe Grande | Cerrado
199 | Validación gestión del cambio Ruta 50 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 2025-10-04 | VP | Cerrado
200 | Envio de Ingenieria por el Cruce Lequena | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | VP | Cerrado
201 | Definir una nueva fecha de termino para el Cierre Perimetral NDC19 | 2025-09-23 | 2025-09-25 |  | Fe Grande | INF | Fecha de Cierre proyectada - 07.10.25
202 | Dar aviso previo al inicio de las actividades de torque y pruebas de torque | 2025-09-29 |  |  | Fe Grande | INF | Se debe enviar un correo a la inspección el dia anterior
203 | Coordinar caminata 80% quebrada AR1 | 2025-10-01 | - |  | Fe Grande | INF
204 | Enviar SDI con informe situación cruce FCAB | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Fe Grande | Cerrado
205 | Entrega de Ingeniería Quinchamale | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 2025-10-04 | Fe Grande | Cerrado
206 | Entregar programación de llegada de prefabricados | 2025-09-23 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | Fe Grande | Cerrado
207 | Terminar cerco arqueológico sector garita 2 | 2025-10-03 | 07-10-2025 27-10-2025 | 2025-10-27 | Fe Grande | Cerrado
208 | Cierre de puntos punch quebrada CHMH2 | 2025-10-03 | 2025-10-14 |  | Fe Grande | Cerrado
209 | Agregar volumen teórico en protocolos topográficos | 2025-10-04 | - |  | Fe Grande | INF
210 | Solicitar permiso para iniciar trabajos en cruce linea férrea FCAB | 2025-10-05 | 2025-10-06 |  | Fe Grande | Cerrado | El compromiso queda detenido hasta la entrega de las losetas nuevas
211 | Entregar programación de llegada de prefabricados | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Fe Grande | Cerrado
212 | Entregar programa de torque de todos los liners | 2025-10-06 | 2025-10-27 |  | Fe Grande | Abierto | Entrega de programa condicionado a solución constructiva de liner C1 existente
213 | Levantar observaciones de procedimiento de montaje de liners | 2025-10-07 | 2025-10-09 |  | VP | Cerrado
214 | Dar cierre a SDI pendientes (Patio contratistas, losetas FCAB, ingenieria Quinchamale y C1.5, SCT Patio Materiales) | 2025-10-07 | 2025-10-10 |  | VP | Cerrado
215 | Confirmar fecha de llegada para los suministros faltantes para los torques (Andamios; Llaves de torque) | 2025-10-07 | 2025-10-10 |  | Fe Grande | Cerrado | Fechas Proyectadas: Andamios 15/10 Llaves Torques 16/10
216 | Trazar ubicaciones y realizar pircas (5und 4mtsx0,5x0,5) | 2025-10-11 | 2025-10-10 |  | Fe Grande | Cerrado
217 | Evaluar la Gestión de Sitio en los distintos puntos de trabajo previo a visita de Generente de Seguridad Codelco | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Fe Grande | Cerrado
218 | Construcción de 5 pircas | 2025-10-15 | 2025-10-20 | 2025-10-17 | Fe Grande | Cerrado
219 | Entregar Dossier de hormigón de quebradas | 2025-10-15 | 2025-10-21 |  | Fe Grande | Cerrado
220 | Enviar nueva revisión de procedimiento de instalación de aceros corrugados | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | Fe Grande | Cerrado
221 | Verificar si se cuenta con plan de transito en DM 0 enlace con ruta 50 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | Fe Grande | Cerrado

## 12. LayOut
IIFF TRANSITORIA y futura ampliación

## MATRIZ (hidden)
Estandarización de Causas de No Cumplimiento en la Ejecución de Proyectos
Gestión de la Empresa Contratista |  | Causa Primaria |  | Causa Secundaria
S | SI | 1 | Equipos | 1.1
1.2
N | NO |  |  | 1.3
1.4
1.5
1.6
S | SI | 2 | Suministros | 2.1
2.2
2.3
N | NO |  |  | 2.4
2.5
2.6
S | SI | 3 | Seguridad | 3.1 | Re portabilidad de Hallazgos "SAI" Fe Grande
|  |  |  | 3.2 | Constitución del CPHS
|  |  |  | 3.3 | Campaña de Verano 2025
|  |  |  | 3.4 | Liderazgo Efectivo y Cercano en Terreno LECT+
|  |  |  | 3.5 | Constitución del Comité Ejecutivo de Seguridad Obra "CEO"
|  |  |  | 3.6 | Gestión Encuesta de Salud
|  |  |  | 3.7 | Difusiones eventos significativos Codelco "Equipos Autopropulsado"
|  |  |  | 3.8 | Control de A&D
S | SI | 4 | Calidad | 4.1
4.2
4.3
N | NO |  |  | 4.4
4.5
4.6
S | SI | 5 | Coordinación Operacional | 5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
N | NO |  |  | 5.6
5.7
5.8
5.9
5.1
5.11
5.12
5.13
5.14
S | SI | 6 | Ingeniería | 6.1
6.2
N | NO |  |  | 6.3
6.4
S | SI | 7 | Planificación | 7.1
7.2
7.3
N | NO |  |  | 7.4
7.5
7.6
7.7
S | SI | 8 | Servicios | 8.1
8.2
8.3
N | NO |  |  | 8.4
8.5
8.6
8.6
S | SI | 9 | Mano de obra | 9.1
9.2
9.3
9.4
N | NO |  |  | 9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.1
9.11
S | SI | 10 | Condición de terreno | 10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
N | NO |  |  | 10.6
10.7
10.8
10.9
10.1
10.11
10.12
S | SI | 11 | Condición climática | 11.1
11.2
11.3
11.4
N | NO |  |  | 11.5
11.6
11.7

## Cuadro Cantidades COLUMN (hidden)
ID Actividad | Actividad | Fecha inicio | Fecha Final | % Avance | Ejecutado | TO-GO | D a termino | Rendimiento | Cantidad Total | Unidad |  | Semana 1
[12 empty] | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-15 | 2023-08-16
2.3.1.2 CIVIL
2.3.1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRA EXTENSION EDIFICIO | [23 empty] | REAL/ PLAN ACUM | CUMP Semanal | CUMP diario VS semana | CUMP Diario VS total
A1029 | Levantamiento y trazado topografico | 2023-08-17 | 2023-08-19 | 0% | 0 | 67 | 3 | 22.3333 | 67 | m3 | Programado | 0 | 0 | 22.3333 | 22.3333 | 22.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Real | [12 empty] | 0
A10291 | Saneamiento del area | 2023-08-20 | 2023-10-23 | 0% | 0 | 176 | 3 | 58.6667 | 176 | m3 | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 58.6667 | 58.6667 | 58.6667 | 58.6667 | 0 | 0 | 293.3333 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Real | [12 empty] | 0
1030 | Excavación para fundaciones y radieres interiores (manual o con equipo liviano) | 2023-10-23 | 2023-10-29 | 0% | 0 | 204 | 6 | 34 | 204 | m3 | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0%
[11 empty] | Real | [12 empty] | 0
1340 | Rellenos para mejoramiento de suelo (tamaño máximo 3/4") | 2023-09-04 | 2023-09-10 | 0% | 0 | 1044 | 7 | 149.1429 | 1044 | m3 | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0%
[11 empty] | Real | [12 empty] | 0
1341 | Compactado | 2023-09-11 | 2023-09-20 | 0% | 0 | 632 | 10 | 63.2 | 632 | m3 | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0%
[11 empty] | Real | [12 empty] | 0
1470 | Rellenos estructurales para fundaciones (tamaño máximo 3") | 2023-09-27 | 2023-10-03 | 0% | 0 | 258 | 7 | 36.8571 | 258 | m3 | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0%
[11 empty] | Real | [12 empty] | 0
1520 | Retiro de excedentes | 2023-10-04 | 2023-10-08 | 0% | 0 | 28 | 5 | 5.6 | 28 | m3 | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0%
[11 empty] | Real | [12 empty] | 0